Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________ Д.О. Грищенко |  |
|  | "_____ " ________________ 2017 г. |  |  | " _____ " ________________ 2017 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1947-15-ип от 27.02.2015 года. ТУ № 1035 от 27.02.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Новая ТП по адресу: г. Саратов, на пересечении ул. Новоузенская и ул. им. Чернышевского Н.Г. ТП-100 по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 101. ТП-1199 по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 92. 2КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-1199. КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-100. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование оборудования в РУ - 6кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская / ул. им. Чернышевского Н.Г. (КСО-394-06 – 2шт., КСО-394-03 – 4шт., КСО-394-11 – 2шт., КСО-394-15(16) торцевая – 2шт., высоковольтный шинный мост ШМР – 1шт.). 3. Проектирование трассы 2КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-1199, протяженностью ориентировочно 2х280 метров. 4. Проектирование трассы КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-100, протяженностью ориентировочно 2х100 метров. 5. Проектирование реконструкции ТП-100 ( монтаж в РУ-6кВ в резервной линейной камере выключателя ВНА-630/10 – 1шт.). 6. Проектирование реконструкции ТП-1199 ( установка в РУ-6кВ линейных камер КСО-394-03 – 2 шт.). 7. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 8. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 27.01.2017 года по 01.08.2017 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения Объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, на пересечении ул. Новоузенская и ул. им. Чернышевского Н.Г. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно - строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе в формате «TIFF», «pdf». 3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |