**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**

**к договору подряда № 28СМР от 12 февраля 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Саратов** |  | **«28» августа 2018 г.** |

**Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
**Общество с ограниченной ответственностью «СаратовСтройСервис»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кузнецова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 28СМР от 12.02.2018 г.(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Договор:

1. Изложить раздел 3 Договора в следующей редакции:

«3.1. Календарные сроки выполнения работ по реконструкции кабельной линии 6кВ ТП-1129 - ТП-41 от соединительной муфты у дома №83 по ул. им. Горького А.М. до ТП-41, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Посадского угол ул. Мясницкая; реконструкции кабельной линии 6кВ ТП-1129 – ТП-398 от соединительной муфты у дома №83   
по ул. им. Горького А.М. до соединительной муфты около дома №138 по ул. Посадского:

Начало выполнения работ – «02» июля 2018 года.

Окончание выполнения работ – «29» августа 2018 года.

3.2. Календарные сроки выполнения работ по реконструкции КЛ-6кВ от ТП-1060, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, до соединения с кабелем 6кВ направления ТП-1060-ТП-1055 на пересечении ул. Рахова и ул. Белоглинская; КЛ-6кВ   
от ТП-1060, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, до соединения с кабелем 6кВ направления ТП-1060-ТП-861 на пересечении ул. Рахова и ул. Белоглинская:

Начало выполнения работ – «02» июля 2018 года.

Окончание выполнения работ – «10» октября 2018 года».

1. Строку шестую Приложения № 2 к Договору изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| * + - 1. Сроки выполнения работ по реконструкции кабельной линии 6кВ ТП-1129 - ТП-41 от соединительной муфты у дома №83 по ул. им. Горького А.М. до ТП-41, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Посадского угол ул. Мясницкая; реконструкции кабельной линии 6кВ ТП-1129 – ТП-398 от соединительной муфты у дома №83  по ул. им. Горького А.М. до соединительной муфты около дома №138 по ул. Посадского       2. Сроки выполнения работ по реконструкции КЛ-6кВ от ТП-1060, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, до соединения с кабелем 6кВ направления ТП-1060-ТП-1055 на пересечении ул. Рахова и ул. Белоглинская; КЛ-6кВ  от ТП-1060, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, до соединения с кабелем 6кВ направления ТП-1060-ТП-861 на пересечении ул. Рахова и ул. Белоглинская | **С 02.07.2018 года по 29.08.2018 года.**  **С 02.07.2018 г. по 10.10.2018 г.** |

1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора.
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
3. **Адреса, реквизиты и подписи сторон:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 644750001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО «СаратовСтройСервис»**  410003, г. Саратов, Волочаевский проезд, 5  ИНН/КПП 6452936734/645001001  р/с 40702810100000101449  в ЗАО «Банк «Агророс»  к/с 30101810600000000772  БИК 046311772 | |  |  |

**Генеральный директор Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Козин**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Кузнецов**