ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения | № 77-17 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе | № 31704855196 |
| 3 | Способ размещения закупки | Открытый одноэтапный конкурс |
| 4 | Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| 5 | Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шиллинг Екатерина Сергеевна, Духова Светлана Михайловна Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 zakupki@spgs.ru |
| 6 | Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| 7 | Место, сроки выполнения работ | Российская Федерация, г. Саратов - реконструкция ТП – 576 по адресу: г. Саратов, проезд Энергетиков (район пос. Химкомбината); - реконструкция ТП - 811 по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 5а/1; - реконструкция ТП – 469 по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 136. Максимальные календарные сроки выполнения работ: С 03.07.2017 года по 31.07.2017 года. Максимальный срок выполнения работ (максимальное количество календарных дней выполнения работ): 29 |
| 8 | Состав работ | Состав работ в ТП-576 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующего трансформатора ТМ– 320/6. 2.2. Монтаж силового трансформатора ТМГ -400-6/0,4. 2.3. В РУ – 6кВ ТП – 576 в ячейке № 2 установить комплект предохранителей ПКТ 102-6-80-20У3 с комплектом ПК – держателей взамен предохранителей меньшего номинала. 2.4. В РУ – 0,4кВ ТП – 576 в ячейке № 1 установить комплект предохранителей взамен предохранителей меньшего номинала. 2.5. Монтаж шинного моста для соединения устанавливаемого трансформатора с РУ – 0,4кВ. 2.6. Монтаж шин АД 31Т 60х6 взамен шин меньшего сечения. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. Все работы вести согласно проекта шифр: 01-17-14ЭС «Замена силового трансформатора мощностью 320кВА на ТМГ -400кВА в ТП – 576, по адресу: г. Саратов, проезд Энергетиков (район пос. Химкомбината)» Состав работ в ТП-811 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующих трансформаторов ТМ – 400/10. 2.2. Монтаж 2-х силовых трансформаторов ТМГ -630-10/0,4. 2.3. В РУ – 10кВ ТП – 811 в ячейках №1, № 4 установить выключатели нагрузки, комплект предохранителей ПКТ 103-10-80-20У3 с комплектом ПК – держателей взамен предохранителей меньшего номинала. 2.4. В РУ – 0,4кВ ТП – 811 в ячейке № 2, № 6 установить комплект предохранителей, трансформаторов тока, взамен аппаратов меньшего номинала, а так же разъединителей РЕ – 19-41. В ячейки № 4 установить разъединитель РЕ – 19-41 взамен существующего. 2.5 Монтаж шинного моста для соединения устанавливаемых трансформаторов с РУ – 0,4кВ. 2.6. Произвести замену направляющих в камерах трансформаторов. 2.7. Закрытие приямков стальным листом. 2.7. Ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. Все работы вести согласно проекта шифр: 01-17-11ЭС «Замена силовых трансформаторов 400кВА на ТМГ – 630кВА в ТП – 811, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 5а/1» Состав работ в ТП-469 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующего трансформатора ТМ - 320/6. 2.2. Монтаж силового трансформатора ТМГ - 400-6/0,4. 2.3. В РУ – 6кВ ТП – 469 в ячейке № 2 установить комплект предохранителей ПКТ 102-6-80 - 20У3 взамен предохранителей меньшего номинала. 2.4. В РУ – 0,4кВ ТП – 469 в ячейке № 2 установить комплект предохранителей взамен аппаратов меньшего номинала. 2.5 Произвести замену шин на шины большего сечения. 2.6. Для крепления низковольтных шин смонтировать сварную металлоконструкцию с 4-мя изоляторами ИО – 1- 2,5У3. 2.7. Ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. Все работы вести согласно проекта шифр: 01-17- 15ЭС «Замена силового трансформатора мощностью 320кВа на ТМГ-400кВА в ТП – 469 расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 136» |
| 9 | Код ОКПД2 | 43.21.10.110 |
| 10 | Код ОКВЭД2 | 43.21 |
| 11 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 2 272 229 (Два миллиона двести семьдесят две тысячи двести двадцать девять) рублей 00 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 12 | Срок и условия оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 100% стоимости договора производится по факту выполнения работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. В случае, если по результатам процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, порядок оплаты излагается в следующей редакции: «Порядок оплаты: - 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.» |
| 13 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией. Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Дата начала срока подачи заявок: 06.03.2017 года Дата и время окончания срока подачи заявок: 27.03.2017 года в 16:00 (время местное МСК+1) Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются |
| 14 | Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке | Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 06.03.2017 года с 09:00 до 27.03.2017 года до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru |
| 15 | Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| 16 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за шесть дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос Дата начала предоставления разъяснений (подачи запроса участником закупки): 06.03.2017 г. Дата окончания предоставления разъяснений (подачи запроса участником закупки): 21.03.2017 г. |
| 17 | Адрес единой информационной системы, на которой размещены извещение и документация по закупке | www.zakupki.gov.ru |
| 18 | Адрес сайта Заказчика, на котором размещены извещение и документация по закупке | www.spgs.ru |
| 19 | Обеспечение заявки | Не применяется |
| 20 | Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| 21 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе | 27.03.2017 года 16:00 (время местное МСК+1) |
| 22 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 28.03.2017 года в 10:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |
| 23 | Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 04.04.2017 года в 10:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |
| 24 | Дата, время и место подведения итогов конкурса (оценки и сопоставления заявок) | 06.04.2017 года в 10:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |
| 25 | Отказ от проведения конкурса | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения до выбора победителя |
| 26 | Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов | Не предоставляются |
| 27 | Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения | Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном конкурсной документацией |
| 28 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |