**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**

**к договору подряда № 1326П от 11.01.2018 года**

г. Саратов                                                                                               «03» апреля 2018 г.

**Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании Доверенности № 2 от 12.01.2018 г., с одной стороны,   
и **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик»**, в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 1326П от 11.01.2018 г.(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

В связи с изменениями технических условий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 16.11.2017г. № 6021-17-ип, являющегося основанием для выполнения работ по Договору, а именно, сменой точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, Стороны пришли к соглашению:

1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет 727 792 (Семьсот двадцать семь тысяч семьсот девяносто два) рубля 61 копейка, в том числе НДС 18% -

111 019 (Сто одиннадцать тысяч девятнадцать) рублей 21 копейка».

1. Пункт 2.4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет 218 337 (Двести восемнадцать тысяч триста тридцать семь) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18% - 33 305 (Тридцать три тысячи триста пять) рублей 76 копеек, Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора».

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «11» января 2018 года.

Окончание выполнения работ – «15» июня 2018 года».

1. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Приложение № 2 к Договору изложить в редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410056 г. Саратов  ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 644750001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043 КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Куликов**

МП МП