Приложение № 1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ______________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "______"_________________ 201_ г. |  |  | "______"________________ 201_ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №1-15-ип от 16.01.2015 года. ТУ №1-1 от 16.02.2018 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | ШРС-1 и ШРС-2 по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, вблизи дома №50/60. ВЛИ-0,4кВ от ТП-1302 до ШРС-1. ВЛИ-0,4кВ от ТП-1302 до ШРС-2. КЛ-0,4кВ от ШРС-1/ТП-1302 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д.50/60. КЛ-0,4кВ от ШРС-2/ТП-1302 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д.50/60. КЛ-0,4кВ от ШРС-1/ТП-1302 до ВРУ магазина по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д.50/60. КЛ-0,4кВ от ШРС-2/ТП-1302 до ВРУ магазина по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д.50/60. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1.Монтаж ШРС-1 и ШРС-2 (ШРС-1-57 У3). 2.2.Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 250 метров. 2.3.Прокладка КЛ-0,4кВ от ШРС-1/ТП-1302 до ВРУ жилого дома, АСБ-1-4х95мм2 протяженностью 85 метров. 2.4.Прокладка КЛ-0,4кВ от ШРС-2/ТП-1302 до ВРУ жилого дома, АСБ-1-4х95мм2 протяженностью 85 метров. 2.5.Прокладка КЛ-0,4кВ от ШРС-1/ТП-1302 до ВРУ магазина, АСБ-1-4х50мм2 протяженностью 90 метров. 2.6.Прокладка КЛ-0,4кВ от ШРС-2/ТП-1302 до ВРУ магазина, АСБ-1-4х50мм2 протяженностью 90 метров. 2.7.Монтаж повторного заземления на опоре №1-00/1. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 14.06.2018 года по 28.06.2018 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку 2 ШРС, 2ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1302 до ШРС-1 и ШРС-2, 2КЛ-0,4кВ от ШРС 1,2 до ВРУ жилого дома, 2КЛ-0,4кВ от ШРС-1,2 до ВРУ магазина по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, ул. Астраханская, д.50/60. Шифр: 05-18-52 ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |