## акт
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор - |  |  |  | по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) - ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ГЭС" |  |  |  | по ОКПО
Стройка -
Объект -Проектные работы Строительство ТП по типу К-42-630 м4, расположенной по адресу: г. Саратов, ул.Весенняя 1 с установкой трансформаторов ТМГ-630-6/0,4 (2 шт) и монтажом комплекта оборудования РУ-10 кВ(камеры КСО-394 -6 шт.) и оборудования РУ-0,4 кВ ( панели ЩО-70 - 7 шт.) Монтаж двух КЛ-6кВ, ТП новая-ТП 610. Монтаж двух КЛ-6кВ, ТП новая-ТП 617. Монтаж двух КЛ-0,4кВ, ТП новая- ВРУ ж/д №1. Монтаж двух КЛ-0,4кВ, ТП новая-ВРУ ж/д №2. Монтаж двух КЛ-0,4кВ, ТП новая-ТП 3. Монтаж двух КЛ-6кВ, ТП новая- ВРУ котельная. Монтаж оборудования в ТП 610 (камеры КСО-394- 2 шт.)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | номер | 768п
|  |  |  | дата | 05.10.2015
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[5 empty] | с | по
|  | АКТ 368 б ( 522-14ит) |  |  | 2016-06-01 | 2016-06-30
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За июнь 2016
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | #REF! | руб.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ | Ном. частей, глав, таблиц, §§ и пунктов, указаний к разделу или главе справочника базовых цен на проектные работы для строительства. | Расчёт стоимости: общая стоимость строительства) х а%/100хКi |  | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
1 | Установка новой КТП 400/10/0,4 с трансформатором ТМГ - 250/10/0,4 - 1 шт. | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0,018(млн.руб.) (Скрайнее=0,2 млн.руб.) Стоим строит. Стек=0,89502149 (млн.руб.) Сбаз=0,89502149/5,49*1=0,16302759 (млн.руб.) Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек=3,983 Стадия: Рабочий проект Кст=1 Коэффициенты: К1=0,7 (Общие указания п.1.8.4) | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек 0.16302759 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 3.83 * 0.85 |  | 47766.27
2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности от 100 до 500 (Новая КТП - ТП 1885) | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 А=7,763 тыс.руб; В=0,042тыс.руб.; Осн. Показ. Х= 200 (м) Количество=1 | (A + B * Хзад) * Количество * Kст * Ктек * К2 * (1+ дроб.ч.К1) (7,763тыс.руб + 0,042 тыс.руб *200)*1 * 0,6 * 3.83 * 1,4 * (1+0,1) * 0,905 |  | 51765.6054
6 | Коэффициенты: Стадия: Рабочая документация | Кст = 0,6 Ктек = 3,83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1 | 0 |  | 0
7 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
12 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
16 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
18 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20кВ | Коммунальные инженергые сети и сооружения 2012г. Раздел.3. Таблица 40. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20кВ п.1 А=1,23 | А*Количество*Кст*Ктек 1.23тыс.руб.*2*1*3,83*0,555 |  | 5181.99
19 | Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003г. Раздел 4.2. Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20кВ п.1 В=1.22 тыс.руб. Осн. Показ. Х=1 (1сеть) Количество =1 Коэфф.перехода в тек. цены: Ктек=3,83 Стадия: Рабочий проект Кст=0,68 | (а+В*Хзад)*Количество*Кст*Ктек (0тыс.руб.+1,22тыс.руб.*1)*1*0,68*3,83 Процент РПД: (100%)=100% |  | 3177.368
20 | Итого по акту |  |  |  | 707431.49
21 | Сбор исходных данных |  | 10 % от п.20 |  | 70743.149
22 | Инженерно-геодезические изыскания |  | Проектные |  | #REF!
23 | Согласование с организациями города |  | Проектные |  | 10169.49
24 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
25 | Итого без НДС |  | Сумма от п. 20-25 |  | #REF!
26 | НДС 18% |  |  |  | #REF!
27 | Всего по акту |  |  |  | #REF!
| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК:
| 1-й заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  | Директор ООО "ГорЭнергоСервис"
| _____________________ А.Д.Филимонов |  | ______________________ С.Ю. Яценко
| Главный инженер ЗАО "СПГЭС" |  | Главный инженер ООО "ГЭС"
| _____________________ В.Д. Реймер |  | ___________________________И.В. Гаврилов
Объемы работ проверил
| Начальник ПС________________ |  | Составил___________________Е.Б. Янович
Расценки проверил _____________ А.П. Сахаров

## Пр. работы
Приложение №__ к договору № ______ от "___" ______________ 2018г.
Заказчик: |  |  |  | Исполнитель:
Первый заместитель генерального директора |  |  |  | Директор
ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | ООО «ГорЭнергоСервис»
_______________ Е.Н. Стрелин |  |  |  | _____________А.Н. Куликов
" _____ " _______________ 2018 г. |  |  |  | " _____ " _______________ 2018 г.
Смета
на рабочую документацию
Монтаж КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-250/10/0,4 - 1 шт.
Монтаж КЛ-10кВ, от новой КТП до РУ - 10кВ ТП 1885, ул. Городская / ул. Балаковская.
Монтаж КЛ-10кВ, от новой КТП до ТП 1391.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Установка новой КТП 400/10/0,4 с трансформатором ТМГ - 250/10/0,4 - 1 шт. |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0,018(млн.руб.) (Скрайнее=0,2 млн.руб.) Стоим строит. Стек=0,89502149 (млн.руб.) Сбаз=0,89502149/5,49*1=0,16302759 (млн.руб.) Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек=3,983 Стадия: Рабочий проект Кст=1 Коэффициенты: К1=0,7 (Общие указания п.1.8.4) | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек 0.16302759 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 3.83 * 0.85 | 47766.27
2 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности от 100 до 500 (Новая КТП - ТП 1885) |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 А=7,763 тыс.руб; В=0,042тыс.руб.; Осн. Показ. Х= 200 (м) Количество=1 | (A + B * Хзад) * Количество * Kст * Ктек * К2 * (1+ дроб.ч.К1) (7,763тыс.руб + 0,042 тыс.руб *200)*1 * 0,6 * 3.83 * 1,4 * (1+0,1) * 0,905 | 51765.6054
| Коэффициенты: Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0,6 Ктек = 3,83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
3 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности от 100 до 500 (Новая КТП - ТП 1391) |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 А=7,763 тыс.руб; В=0,042тыс.руб.; Осн. Показ. Х= 200 (м) Количество=1 | (A + B * Хзад) * Количество * Kст * Ктек * К2 * (1+ дроб.ч.К1) (7,763тыс.руб + 0,042 тыс.руб *200)*1 * 0,6 * 3.83 * 1,4 * (1+0,1) * 0,905 | 51765.6054
| Коэффициенты: Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0,6 Ктек = 3,83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
4 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20кВ |  | Коммунальные инженергые сети и сооружения 2012г. Раздел.3. Таблица 40. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20кВ п.1 А=1,23 | А*Количество*Кст*Ктек 1.23тыс.руб.*2*1*3,83*0,555 | 5181.99
5 | Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003г. Раздел 4.2. Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20кВ п.1 В=1.22 тыс.руб. Осн. Показ. Х=1 (1сеть) Количество =1 Коэфф.перехода в тек. цены: Ктек=3,83 Стадия: Рабочий проект Кст=0,68 | (а+В*Хзад)*Количество*Кст*Ктек (0тыс.руб.+1,22тыс.руб.*1)*1*0,68*3,83 Процент РПД: (100%)=100% | 3177.368
6 | Сбор исходных данных |  |  | 10% с п.1-5 | 15965.6839
7 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  | Проектные | 24363.37
8 | Согласование с организациями города |  |  | Проектные | 10169.49
| Итого |  |  |  | 210155.3826
| НДС |  |  |  | 37827.9689
| Всего по смете: |  |  |  | 247983.3515
Исполнитель: |  | Инженер-сметчик ООО "ГЭС"
С.А. Балтаева_____________________
Проверил:
Сахаров А.П.______________________

## Пр.документация
Приложение №__ к договору № ______ от "___" ______________ 2017г.
Заказчик: |  |  |  | Исполнитель:
Первый заместитель генерального директора |  |  |  | Директор
ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | ООО «ГорЭнергоСервис»
_______________ Д.О. Грищенко |  |  |  | _____________А.Н. Куликов
" _____ " _________ 2017 г. |  |  |  | " _____ " _________ 2017 г.
Смета
на проектную документацию
Строительство ТП 16 по типу К-42-630 А, расположенной по адресу: г. Саратов, Кировский р-он, жилой район "Солнечный 2", с установкой трансформаторов ТМГ-250-10/0,4 (2 шт) и монтажом комплекта оборудования РУ-10 кВ(камеры КСО-394 -6 шт.) и оборудования РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70- 7 шт.)
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Установка новой КТП 400/10/0,4 с трансформатором ТМГ - 250/10/0,4 - 1 шт. |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0,018(млн.руб.) (Скрайнее=0,2 млн.руб.) Стоим строит. Стек=0,89502149 (млн.руб.) Сбаз=0,89502149/5,49*1=0,16302759 (млн.руб.) Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек=3,983 Стадия: Рабочий проект Кст=1 Коэффициенты: К1=0,7 (Общие указания п.1.8.4) | С*(Акрайнее/Скрайнее)*Кст*Ктек*К1 0,12403388млн.руб.*(0,018/0,2)*1*3,99*0,7 Процент РПД: (75.0%+15.0%+10.0%)=100% | 0.031178
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст=0,5
Ктек=3,99
К1=1,1 Основные положения, п.1.10
| Разделы проектной документации |  |  | (2.0%+2.0%+5.0%+11.0%+7.0%+30.0%+3.0%+8.0%+6.0%+5.0%+7.0%)=86%
2 | Итого по смете: |  |  |  | 0.031178
3 | Сбор исходных данных |  |  | 10% от п.2 | 0.0031178
4 | Итого без НДС |  |  | Сумма от п. 2-3 | 0.034296
5 | НДС |  |  | 18% от п.4 | 0.0061733
6 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п. 4-5 | 0.04047
Исполнитель: |  | Инженер-сметчик ООО "ГЭС"
С.А. Балтаева_____________________
Проверил:
Сахаров А.П.______________________