ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к договору подряда № 1439М от 09.08.2018 г.

**г. Саратов «20» декабря 2018г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании Доверенности № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Куликова Андрея Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи со вступлением в силу 01.01.2019 года изменений, внесенных в Налоговый кодекс РФ, касающихся увеличения налоговой ставки по НДС и с необходимостью выполнения дополнительного объема работ, в соответствии с Актом освидетельствования скрытых работ от 18 декабря 2018 года, Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор подряда № 1439М от 09.08.2018 г. (далее по тексту – Договор):
   1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1 Стоимость работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, составляет **5 494 688 (Пять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 71 копейка**, включая НДС, в том числе:

2.1.1. стоимость работ по монтажу оборудования в новой ТП и монтажу КЛ-6кВ составляет 4 913 589 (Четыре миллиона девятьсот тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18 % - 749 530 (Семьсот сорок девять тысяч пятьсот тридцать) рублей 56 копеек.

2.1.2. стоимость работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия) составляет

581 099 (Пятьсот восемьдесят одна тысяча девяносто девять) рублей 45 копеек, в том числе НДС 20 % -

96 849 (Девяносто шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей 91 копейка».

* 1. Изложить п. 2.2 Договора в следующей редакции:

«2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 настоящего договора, согласована Сторонами и определена на основании локального сметного расчета (Приложения № 2-13).»

* 1. Изложить п. 2.4. Договора в следующей редакции:

«2.4. Оплата по договору производится Заказчиком поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ».

* 1. Исключить п. 2.6 Договора.
  2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ по монтажу оборудования в новой ТП и монтажу КЛ-6кВ.

Начало выполнения работ – «09» августа 2018 года.

Окончание выполнения работ – «20» декабря 2018 года».

* 1. Дополнить Договор п. 3.2.

«3.2. Календарные сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия).

Начало выполнения работ – «09» августа 2018 года.

Окончание выполнения работ – «31» мая 2019 года».

* 1. Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ по монтажу оборудования в новой ТП и монтажу КЛ-6кВ | **С 09.08.2018 года по 20.12.2018 года.** |
| Сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия) | **С 09.08.2018 года по 31.05.2019 года.** |

* 1. Приложение № 6 читать в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
  2. Приложение № 7 читать в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
  3. Приложение № 8 читать в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.
  4. Приложение № 9 читать в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему Дополнительному соглашению.
  5. Дополнить Договор Приложением № 10 согласно Приложению № 5 к настоящему дополнительному соглашению.
  6. Дополнить Договор Приложением № 11 согласно Приложению № 6 к настоящему дополнительному соглашению.
  7. Дополнить Договор Приложением № 12 согласно Приложению № 7 к настоящему дополнительному соглашению.
  8. Дополнить Договор Приложением № 13 согласно Приложению № 8 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 645401001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043 КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов**

м.п. м.п.