ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 1555П от 10.09.2018 г.

**г. Саратов «24» декабря 2018г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании Доверенности № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Куликова Андрея Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи со вступлением в силу 01.01.2019 года изменений, внесенных в Налоговый кодекс РФ, касающихся увеличения налоговой ставки по НДС и необходимостью изменения сроков выполнения работ, Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор подряда № 1555П от 10.09.2018 г. (далее по тексту – Договор):
   1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1 Стоимость работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, составляет 132 222 (Сто тридцать две тысячи двести двадцать два) рубля 29 коп., в том числе НДС 20 % - 22 037 (Двадцать две тысячи тридцать семь) рублей 05 коп».

* 1. Изложить п. 2.4. Договора в следующей редакции:

«2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ».

* 1. Приложение № 2 Договора читать в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Дополнительному соглашению.
  2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «10» сентября 2018 года.

Окончание выполнения работ – «25» января 2019 года».

* 1. Строку седьмую Приложения № 1 Договора изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | **С 10.09.2018 года по 25.01.2019 года.** |

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 645401001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043 КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов**

м.п. м.п.