## ЛСР 17 граф с оборудованием
Приложение №
к договору № от "_____" ____________2018 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [9 empty] | Первый заместитель
ООО "ГорЭнергоСервис" | [9 empty] | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
________________________ А.Н.Куликов | [9 empty] | _______________________Е.Н.Стрелин
" _____ "____________________201 г. | [9 empty] | " _____ "____________________201 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
Монтаж КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП 873 до ВРУ 4 школы,ул.Батавина около дома №4, в две нитки протяженностью 2х257м .
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1419190,43 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________401893,14 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________778385,32 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1276,57 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.0126 | 7226.53 | 1494.14 | 5732.39 | 659.81 |  | 91.05 | 18.83 | 72.22 | 8.31 | 179.8 | 2.27
2 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0.0189 | 623.47 | 103.12 | 520.35 | 71.4 |  | 11.78 | 1.95 | 9.83 | 1.35 | 13.22 | 0.25
3 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.04 | 2184 | 2184 |  |  |  | 87.36 | 87.36 |  |  | 280 | 11.2
4 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.39695 | 1201.2 | 1201.2 |  |  |  | 476.82 | 476.82 |  |  | 154 | 61.13
5 | ТЕР46-04-009-02 | Разборка оснований на кирпичном щебне | 1 м3 | 51.33 | 301.72 | 70.75 | 230.97 | 26.58 |  | 15487.29 | 3631.6 | 11855.69 | 1364.35 | 7.8 | 400.37
6 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0.126 | 70246.66 | 2090.62 | 4474.93 | 576.83 |  | 8851.08 | 263.42 | 563.84 | 72.68 | 225.04 | 28.36
7 | ТЕР46-03-002-13 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм | 100 отверстий | 0.04 | 8598.35 | 615.68 | 2637.22 | 987.6 |  | 343.93 | 24.63 | 105.49 | 39.5 | 64 | 2.56
8 | ТЕР46-03-002-29 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-13 (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) | 100 отверстий | 0.04 | 3947.8 | 90.4 | 1184.7 | 493.8 |  | 157.91 | 3.62 | 47.39 | 19.75 | 9.4 | 0.38
9 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 2.42 | 1374.39 | 63.78 | 1309.33 | 95.66 |  | 3326.02 | 154.35 | 3168.58 | 231.5 | 6.63 | 16.04
10 | ТЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м кабеля | 2.42 | 399.65 | 23.95 | 375.22 | 27.41 |  | 967.15 | 57.96 | 908.03 | 66.33 | 2.49 | 6.03
11 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 1.79 | 1176.41 | 62.63 | 1112.53 | 81.28 |  | 2105.77 | 112.11 | 1991.43 | 145.49 | 6.51 | 11.65
12 | ТЕРм08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего | 100 м кабеля | 1.79 | 699.83 | 32.71 | 666.47 | 48.69 |  | 1252.7 | 58.55 | 1192.98 | 87.16 | 3.4 | 6.09
13 | ТСЦ-404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1.5 | 1672 |  |  |  |  | 2508
14 | ТЕР01-02-033-01 | Засыпка котлованов и траншей песком 177,08 = 817,08 - 10 x 64,00 | 10 м3 | 5.98 | 177.08 | 96.56 | 80.52 | 14.58 |  | 1058.94 | 577.43 | 481.51 | 87.19 | 13.43 | 80.31
15 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.11025 | 729 | 729 |  |  |  | 80.37 | 80.37 |  |  | 97.2 | 10.72
16 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.121 | 1049.19 | 1049.19 |  |  |  | 126.95 | 126.95 |  |  | 123 | 14.88
17 | ФССЦпг-01-01-01-040 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта | 1 т груза | 58.806 | 11.9 |  | 11.9 |  |  | 699.79 |  | 699.79
18 | ФССЦпг-01-01-02-040 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка грунта | 1 т груза | 58.806 | 7.96 |  | 7.96 |  |  | 468.1 |  | 468.1
19 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 98.442 | 42.98 |  | 42.98 |  |  | 4231.04 |  | 4231.04
20 | ФССЦпг-03-21-01-020 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | 1 т груза | 157.248 | 15.35 |  | 15.35 |  |  | 2413.76 |  | 2413.76
21 | ФССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 126 | 13.38 |  | 13.38 |  |  | 1685.88 |  | 1685.88
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 46431.69 | 5675.95 | 29895.56 | 2123.61 |  | 652.24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 56339.43 | 7832.83 | 37646.42 | 2930.58 |  | 900.09
Накладные расходы | [9 empty] | 11162.32
Сметная прибыль | [9 empty] | 7074.53
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
Итоги по Строительным работам
Автомобильные дороги:
Итого Поз. 1-2 | [9 empty] | 102.83 | 20.78 | 82.05 | 9.66 |  | 2.52
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [9 empty] | 118.26 | 23.9 | 94.36 | 11.11 |  | 2.9
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [9 empty] | 141.91 | 28.68 | 113.23 | 13.33 |  | 3.48
Накладные расходы 142% ФОТ (от 42,01) | [9 empty] | 59.65
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 42,01) | [9 empty] | 39.91
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 241.47 |  |  |  |  | 3.48
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 3-4, 15 | [9 empty] | 644.55 | 644.55 |  |  |  | 83.05
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [9 empty] | 741.23 | 741.23 |  |  |  | 95.51
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [9 empty] | 889.48 | 889.48 |  |  |  | 114.61
Накладные расходы 80% ФОТ (от 889,48) | [9 empty] | 711.58
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 889,48) | [9 empty] | 400.27
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 2001.33 |  |  |  |  | 114.61
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 5, 7-8 | [9 empty] | 15989.13 | 3659.85 | 12008.57 | 1423.6 |  | 403.31
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [9 empty] | 18339.4 | 4208.83 | 13809.86 | 1637.14 |  | 463.81
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [9 empty] | 21943.14 | 5050.6 | 16571.83 | 1964.57 |  | 556.57
Накладные расходы 110% ФОТ (от 7 015,17) | [9 empty] | 7716.69
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 7 015,17) | [9 empty] | 4910.62
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 34570.45 |  |  |  |  | 556.57
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 6 | [9 empty] | 8851.08 | 263.42 | 563.84 | 72.68 |  | 28.36
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [9 empty] | 8975.17 | 302.93 | 648.42 | 83.58 |  | 32.61
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [9 empty] | 9165.44 | 363.52 | 778.1 | 100.3 |  | 39.13
Накладные расходы 130% ФОТ (от 463,82) | [9 empty] | 602.97
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 463,82) | [9 empty] | 412.8
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 10181.21 |  |  |  |  | 39.13
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 14, 16 | [9 empty] | 1185.89 | 704.38 | 481.51 | 87.19 |  | 95.19
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [9 empty] | 1363.78 | 810.04 | 553.74 | 100.27 |  | 109.47
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [9 empty] | 1636.54 | 972.05 | 664.49 | 120.32 |  | 131.36
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 092,37) | [9 empty] | 873.9
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 092,37) | [9 empty] | 491.57
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 3002.01 |  |  |  |  | 131.36
Погрузо-разгрузочные работы:
Итого Поз. 17-19 | [9 empty] | 5398.93 |  | 5398.93
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 20-21 | [9 empty] | 4099.64 |  | 4099.64
Итого | [9 empty] | 59495.04 |  |  |  |  | 845.15
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [9 empty] | 326627.77 |  |  |  |  | 845.15
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 9-12 | [9 empty] | 7651.64 | 382.97 | 7261.02 | 530.48 |  | 39.81
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [9 empty] | 8798.24 | 440.42 | 8350.17 | 610.05 |  | 45.78
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [9 empty] | 10556.35 | 528.5 | 10020.2 | 732.06 |  | 54.94
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 260,56) | [9 empty] | 1197.53
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 260,56) | [9 empty] | 819.36
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 12573.24 |  |  |  |  | 54.94
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 13 | [9 empty] | 2508
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [9 empty] | 2508
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [9 empty] | 2508
Итого | [9 empty] | 15081.24 |  |  |  |  | 54.94
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [9 empty] | 82796.01 |  |  |  |  | 54.94
Итого | [9 empty] | 409423.78 |  |  |  |  | 900.09
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 10860.18
Машины и механизмы | [9 empty] | 37646.42
ФОТ | [9 empty] | 10763.41
Накладные расходы | [9 empty] | 11162.32
Сметная прибыль | [9 empty] | 7074.53
Итого по разделу 1 Земляные работы | [9 empty] | 409423.78 |  |  |  |  | 900.09
Раздел 2. Автотранспорт
22 | Калькуляция | ГАЗ 66 | м-час | 96 | 471.11 |  | 471.11 |  |  | 45226.56 |  | 45226.56
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 45226.56 |  | 45226.56
Итоги по разделу 2 Автотранспорт :
Перевозка автотранспортом | [9 empty] | 45226.56
Итого | [9 empty] | 45226.56
В том числе:
Машины и механизмы | [9 empty] | 45226.56
Итого по разделу 2 Автотранспорт | [9 empty] | 45226.56
Раздел 3. Материалы
23 | Счет | Песок | т | 126 | 280.52 |  |  |  |  | 35345.52
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 35345.52
Итоги по разделу 3 Материалы :
Материалы для монтажных работ | [9 empty] | 35345.52
Итого | [9 empty] | 35345.52
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 35345.52
Итого по разделу 3 Материалы | [9 empty] | 35345.52
Раздел 4. Монтажные работы
24 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 3.58 | 1442.2 | 209.72 | 1118.02 | 102.52 |  | 5163.08 | 750.8 | 4002.51 | 367.02 | 21.8 | 78.04
25 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 1.26 | 1665.55 | 277.06 | 1314.43 | 123 |  | 2098.59 | 349.1 | 1656.18 | 154.98 | 28.8 | 36.29
26 | ТЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.04 | 2587.67 | 356.9 | 1515.96 | 146.91 |  | 103.51 | 14.28 | 60.64 | 5.88 | 37.1 | 1.48
27 | ТЕРм08-02-145-04 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.08 | 1020 | 123.14 | 810.43 | 70.91 |  | 81.6 | 9.85 | 64.83 | 5.67 | 12.8 | 1.02
28 | ТЕРм08-02-146-05 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.18 | 4863.53 | 292.45 | 2819.5 | 316.09 |  | 875.44 | 52.64 | 507.51 | 56.9 | 30.4 | 5.47
29 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м кабеля | 0.18 | 15.5 | 15.2 |  |  |  | 2.79 | 2.74 |  |  | 1.58 | 0.28
30 | ТЕРм08-02-374-03 (прим) | Ввод в здание кабеля 769,77 = 777,88 - 0,08 x 24,01 - 0,02 x 9,01 - 0,13 x 28,50 - 2,4E-5 x 9 073,90 - 8 x 0,26 | 1 шт. | 4 | 769.77 | 56.07 | 704.75 | 91.98 |  | 3079.08 | 224.28 | 2819 | 367.92 | 5.34 | 21.36
31 | ТЕРм08-04-745-01 | Герметизация проходов кабелей. Ввод герметичный | 1 шт. | 4 | 992.95 | 206.83 | 567.76 | 55.61 |  | 3971.8 | 827.32 | 2271.04 | 222.44 | 21.5 | 86
32 | ТЕРм08-02-165-03(прим) | Муфта концевая термоусаживаемые для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт. | 4 | 877.91 | 64.94 | 808.05 | 105.63 |  | 3511.64 | 259.76 | 3232.2 | 422.52 | 6.75 | 27
33 | ТЕРм08-02-165-03(прим) | Муфта соединительная термоусаживаемые для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт. | 2 | 877.91 | 64.94 | 808.05 | 105.63 |  | 1755.82 | 129.88 | 1616.1 | 211.26 | 6.75 | 13.5
34 | ТЕРм08-02-172-01 | Кожух защитный для муфт 40,53 = 132,85 - 2,38 x 38,79 | 1 шт. | 2 | 40.53 | 11.45 | 13.12 | 0.96 |  | 81.06 | 22.9 | 26.24 | 1.92 | 1.19 | 2.38
35 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей | 1 т груза | 1.2 | 17.95 |  | 17.95 |  |  | 21.54 |  | 21.54
36 | ФССЦпг-01-01-02-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей | 1 т груза | 1.2 | 14.41 |  | 14.41 |  |  | 17.29 |  | 17.29
37 | ФССЦпг-03-21-03-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 15 км | 1 т груза | 1.2 | 22.12 |  | 22.12 |  |  | 26.54 |  | 26.54
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 20789.78 | 2643.55 | 16321.62 | 1816.51 |  | 272.82
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 27971.71 | 3648.1 | 22499 | 2506.79 |  | 376.49
Накладные расходы | [9 empty] | 5847.15
Сметная прибыль | [9 empty] | 4000.68
Итоги по разделу 4 Монтажные работы :
Итоги по Строительным работам
Погрузо-разгрузочные работы:
Итого Поз. 35-36 | [9 empty] | 38.83 |  | 38.83
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 37 | [9 empty] | 26.54 |  | 26.54
Итого | [9 empty] | 65.37
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [9 empty] | 358.88
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 24-34 | [9 empty] | 20724.41 | 2643.55 | 16256.25 | 1816.51 |  | 272.82
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [9 empty] | 23559.38 | 3040.08 | 18694.69 | 2088.99 |  | 313.74
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [9 empty] | 27906.34 | 3648.1 | 22433.63 | 2506.79 |  | 376.49
Накладные расходы 95% ФОТ (от 6 154,89) | [9 empty] | 5847.15
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 154,89) | [9 empty] | 4000.68
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 37754.17 |  |  |  |  | 376.49
Итого | [9 empty] | 37754.17 |  |  |  |  | 376.49
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [9 empty] | 207270.39 |  |  |  |  | 376.49
Итого | [9 empty] | 207629.27 |  |  |  |  | 376.49
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 1824.61
Машины и механизмы | [9 empty] | 22499
ФОТ | [9 empty] | 6154.89
Накладные расходы | [9 empty] | 5847.15
Сметная прибыль | [9 empty] | 4000.68
Итого по разделу 4 Монтажные работы | [9 empty] | 207629.27 |  |  |  |  | 376.49
Раздел 5. Автотранспорт
38 | Калькуляция | ГАЗ 66 | м-час | 63 | 471.11 |  | 471.11 |  |  | 29679.93 |  | 29679.93
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 29679.93 |  | 29679.93
Итоги по разделу 5 Автотранспорт :
Перевозка автотранспортом | [9 empty] | 29679.93
Итого | [9 empty] | 29679.93
В том числе:
Машины и механизмы | [9 empty] | 29679.93
Итого по разделу 5 Автотранспорт | [9 empty] | 29679.93
Раздел 6. Материалы
39 | Счет | Кабель АСБ 1кВ, 4х120 | м | 514 | 858.47 |  |  |  |  | 441253.58
40 | Счет | Муфта 4КНТП 1кВ, 70-120 | компл | 4 | 1332.35 |  |  |  |  | 5329.4
41 | Счет | Муфта 4СТП 1кВ, 70-120 | компл | 2 | 2413.15 |  |  |  |  | 4826.3
42 | Счет | Газ | л | 6 | 24.33 |  |  |  |  | 145.98
43 | Счет | Салфетка | м | 4 | 75.23 |  |  |  |  | 300.92
44 | Счет | Керосин | л | 0.8 | 54.77 |  |  |  |  | 43.82
45 | Счет | Кожух металлич. | шт | 2 | 536.7 |  |  |  |  | 1073.4
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 452973.4
Итоги по разделу 6 Материалы :
Материалы для монтажных работ | [9 empty] | 452973.4
Итого | [9 empty] | 452973.4
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 452973.4
Итого по разделу 6 Материалы | [9 empty] | 452973.4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | [9 empty] | 326986.65 |  |  |  |  | 845.15
Итого по позициям, введенным в текущих ценах | [9 empty] | 74906.49
Итого | [9 empty] | 401893.14 |  |  |  |  | 845.15
Итоги по Монтажным работам
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | [9 empty] | 290066.4 |  |  |  |  | 431.42
Итого по позициям, введенным в текущих ценах | [9 empty] | 488318.92
Итого | [9 empty] | 778385.32 |  |  |  |  | 431.42
Итого | [9 empty] | 1180278.46 |  |  |  |  | 1276.57
зимнее удорожание 1,9% | [9 empty] | 22425.29
Итого | [9 empty] | 1202703.75
НДС 18% | [9 empty] | 216486.68
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1419190.43 |  |  |  |  | 1276.57
|  | Составил |  | Голах О.И.
Проверил