Приложение № 1

к договору №__ от ____________ 2018 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ЭлектроСилаМонтаж» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | __________________ Ю.В. Новиков |  |  | ______________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "______"_________________ 201_ г. |  |  | "______"________________ 201_ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №6465-18-ип от 11.04.2018 года. ТУ №6465 от 11.04.2018 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | Комплект оборудования РУ-6 кВ в новой КТП по адресу: г. Саратов, 1-й пр. Энергетиков, 25. 2КЛ-6 кВ от новой КТП до КТП-1782 (один кабель завести в КТП-1782, а второй соединить с кабелем 6 кВ ТП-509, демонтировав его из КТП-1782) по адресу: г. Саратов, 1-й пр. Энергетиков, д. 25. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1.Монтаж камер КСО-394 в РУ- 6кВ новой КТП с комплектом оборудования: КСО-394-03-2шт., КСО-394-06-1шт., КСО-394-11-1шт. 2.2.Монтаж АСКУЭ в новой КТП. 2.3.Монтаж узла учета расхода электроэнергии в РУ-6кВ новой КТП, с применением приборов учета типа «Меркурий» 230 и базового блока системы Teleofis WRX768. 2.4.Прокладка 2КЛ-6кВ: одного от РУ-6кВ новой КТП до соединения с кабелем направления к ТП – 509 кабелем АСБ-10-3х150мм2 общей протяженностью ориентировочно 805 метров, второго от РУ-6кВ новой КТП до РУ -6кВ КТП – 1782 кабелем АСБ-10-3х150мм2 общей протяженностью ориентировочно 806 метров 2.5. В РУ – 6кВ КТП – 1782 демонтировать существующий кабель направления к ТП – 509 до проектируемой соединительной муфты. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. (Перед производством работ необходимо произвести вырубку зеленых насаждений с корчеванием пней только непосредственно по оси трассы КЛ, вывоз строительного и бытового мусора). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 02.11.2018 года по 28.12.2018 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Установка комплекта оборудования РУ -6кВ в новой КТП по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, д. 25. 2КЛ -6кВ от новой КТП до КТП – 1782» Шифр 08-18-101ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |