ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 1442М от 07.11.2018 г.

**г. Саратов «30» ноября 2018г.**

**Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании Доверенности № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны,   
и **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в договор подряда № 1442М от 07.11.2018 г. (далее по тексту – Договор) в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ в соответствии с Актом освидетельствования скрытых работ от 21 ноября 2018 года:
   1. Изложить п. 2.1.Договора в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Сметной документации (Приложения № 2-9) и составляет 6 250 393 (Шесть миллионов двести пятьдесят тысяч триста девяносто три) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% - 953 449 (Девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста сорок девять) рублей 90 копеек, в том числе:

- стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2-6) и составляет 6 007 886 (Шесть миллионов семь тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 86 коп., в том числе НДС 18 % - 916 457 (Девятьсот шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 31 коп;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора определяется на основании локального сметного расчета (Приложение № 7 «Восстановление а/б покрытия для КЛ-10кВ, ТП новая – ТП 1036, ул. Мало-Елшанская») и составляет 60 465 (Шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18 % - 9 223 (Девять тысяч двести двадцать три) рубля 53 копейки;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора определяется на основании локального сметного расчета (Приложение № 8 «Восстановление а/б покрытия для КЛ-10кВ, ТП новая – ТП 346, ул. Мало-Елшанская») и составляет 121 337 (Сто двадцать одна тысяча триста тридцать семь) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18 % - 18 509 (Восемнадцать тысяч пятьсот девять) рублей 05 копеек;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора определяется на основании локального сметного расчета (Приложение № 9 «Восстановление а/б покрытия для КЛ-10кВ, ТП новая – ТП 491, ул. Мало-Елшанская») и составляет 60 704 (Шестьдесят тысяч семьсот четыре) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18 % - 9 260 (Девять тысяч двести шестьдесят) рублей 01 копейка.».

* 1. Дополнить Договор Приложением № 7 в редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
  2. Дополнить Договор Приложением № 8 в редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.
  3. Дополнить Договор Приложением № 9 в редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 644750001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043 КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов**