## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального
директора ЗАО "СПГЭС"
________________________ Е.Н. Стрелин
"_____" ________________ 201__ г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Комплексный ремонт в ТП-347
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Фасад
1 | Стяжка ТП по периметру | 3 периметра
| уголок 90х90 | м | 16
| круг d=20 | м | 107
| шестигранник 41 | м | 3
2 | Штукатурка фасада цементно-известковым раствором | м2 | 112.7
3 | Декаративная механическая отделка фасада (шагрень) | м2 | 112.7
4 | Огрунтовка фасада | м2 | 112.7
5 | Окраска фасада | м2 | 112.7
6 | Устройство металлической платформы со ступенями: ст.лист (платформа) t=4мм - 1х0,7= 0,7 м2; стальные листы (ступени) t=4 мм - 0,7х0,4 - 3 шт; стальной уголок 50х50 -10 м | шт. | 1
Отмостка
7 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 28
8 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 28
2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП
9 | Огрунтовка, окраска:
| Двери РУ-6-10 кВ | м2 | 4.5
| Двери РУ-0,4 кВ | м2 | 4
| Двери камеры трансформатора | м2 | 17.2
| Жалюзийные решетки | м2 | 16.8
| Стяжка ТП по периметру | м2 | 8.2
3. Помещение РУ-10 кВ
Полы
10 | Разборка бетон. полов без подъёма оборудования | м2 | 1
11 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм | м2 | 1
12 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 1
13 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 1
Приямки
14 | Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 4
15 | Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 4
Стены
16 | Обработка антигрибковым составом | м2 | 5
17 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 36
18 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 36
19 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 36
20 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1.4
21 | Огрунтовка откосов | м2 | 1.4
22 | Окраска откосов | м2 | 1.4
Потолок
23 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 11.9
24 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 11.9
Разное
25 | Окраска оборудования | м2 | 21
26 | Окраска контура заземления | м2 | 0.24
27 | Подрезка металлической двери на 100 мм | м2 | 0.096 | 0,96х0,1
4. Помещение РУ-0,4 кВ
Полы
28 | Разборка бетон. полов без подъёма оборудования | м2 | 10
29 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм | м2 | 10
30 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 10
31 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 10
Приямки
32 | Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 7
33 | Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 7
Стены
34 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 6
35 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 6.1
36 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 6.1
37 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 6.1
38 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1.4
39 | Огрунтовка откосов | м2 | 1.4
40 | Окраска откосов | м2 | 1.4
Потолок
41 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 21
42 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 21
Разное
43 | Установка жалюзийных решеток 0,5х0,25 | шт. | 3
44 | Окраска оборудования | м2 | 33.5
45 | Окраска контура заземления | м2 | 0.3
5. Камера трансформатора № 1
46 | Демонтаж:трансформатора силового | шт. | 1
47 | Монтаж трансформатора силового | шт. | 1
Замена направляющих
48 | Демонтаж направляющих из швеллера № 18 | м | 5.6
49 | Монтаж направляющих из швеллера № 18 | м | 5.6
Полы
50 | Разборка бетонных полов | м2 | 7.4
51 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой +100 мм | м2 | 7.4
52 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 7.4
53 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 7.4
Стены
54 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 5
55 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 30.3
56 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 30.3
57 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 30.3
58 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1.3
59 | Огрунтовка откосов | м2 | 1.3
60 | Окраска откосов | м2 | 1.3
Потолок
61 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 7.4
62 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 7.4
Разное
63 | Замена плоского шифера на диафрагме | м2 | 5
64 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 2.2
65 | Окраска контура заземления | м2 | 0.5
66 | Установка металлических сеток на все жалюзийные решетки: 1,85х1,2=2,2 м2 - 2шт; 1х1=1 м2 - 2 шт. | шт. | 4
6. Камера трансформатора № 2
67 | Демонтаж:трансформатора силового | шт. | 1
68 | Монтаж трансформатора силового | шт. | 1
Замена направляющих
69 | Демонтаж направляющих из швеллера № 18 | м | 5.6
70 | Монтаж направляющих из швеллера № 18 | м | 5.6
Полы
71 | Разборка бетонных полов | м2 | 7.4
72 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой +100 мм | м2 | 7.4
73 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 7.4
74 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 7.4
Стены
75 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 5
76 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 30.3
77 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 30.3
78 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 30.3
79 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1.3
80 | Огрунтовка откосов | м2 | 1.3
81 | Окраска откосов | м2 | 1.3
Потолок
81 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 7.4
82 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 7.4
Разное
83 | Замена плоского шифера на диафрагме | м2 | 5
84 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 2.2
85 | Окраска контура заземления | м2 | 0.5
86 | Установка металлических сеток на все жалюзийные решетки: 1,85х1,2=2,2 м2 - 2шт; 1х1=1 м2 - 2 шт. | шт. | 4
7. Кровля
87 | Установка короба из листовой стали шириной до 0,7 м на парапеты | м | 23
88 | Закрытие торцов плит обделкой с капельником | м | 10
Начальник СРС Артамонов А. А. |  | Аксёнов Ю.А.
Старший мастер 7-го участка Базаров А. В. |  | Юрьев С.П.
Инженер ПС Балатский С. К. |  | Дружин С.А.