## График №1
Приложение № 1 к техническому заданию
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ :
УТВЕРЖДАЮ
________________________ |  |  |  | Заместитель генерального директора
_______________________ |  |  |  | по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
"______" ______________ 20___ |  |  |  | _____________А. А. Тарасов
"______" _____________ 20____
График выполнения работ по окраске опор от поверхности земли до высоты 6 метров
№ п/п | Наименование | уч | РЭС | Срок исполнения
1 | Опоры ВЛ - 221 шт. | 2 | СРС | 20.03.2019 - 26.04.2019
2 | Опоры ВЛ - 81 шт. | 3 | ЦРС | 20.03.2019 - 26.04.2019
3 | Опоры ВЛ - 53 шт. | 4 | ЦРС | 20.03.2019 - 26.04.2019
4 | Опоры ВЛ - 32 шт. | 5 | ЮРС | 20.03.2019 - 26.04.2019
5 | Опоры ВЛ - 40 шт. | 6 | ЮРС | 20.03.2019 - 26.04.2019
6 | Опоры ВЛ - 105 шт. | 9 | ЦРС | 20.03.2019 - 26.04.2019
7 | Опоры ВЛ - 21 шт. | 10 | ЮРС | 20.03.2019 - 26.04.2019
| Начальник ЦРС |  |  | Артамонов А.А.
| Начальник СРС |  |  | Аксенов Ю.А.
| Начальник ЮРС |  |  | Кондрашов А.Н.
| Начальник ПС |  |  | Сутягин Д.А.

## График №2
Приложение № 2 к техническому заданию
СОГЛАСОВАНО : |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ :
________________________ |  |  |  | Заместитель генерального директора
_______________________ |  |  |  | по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
"______" ______________ 20___ |  |  |  | _____________А. А. Тарасов
"______" _____________ 20____
График выполнения работ по полной окраске опор (до верха опоры)
№ п/п | Наименование | уч | РЭС | Срок исполнения
1 | Опоры ВЛ - 221 шт. | 2 | СРС | 20.03.2019 - 23.08.2019
2 | Опоры ВЛ - 81 шт. | 3 | ЦРС | 20.03.2019 - 23.08.2019
3 | Опоры ВЛ - 53 шт. | 4 | ЦРС | 20.03.2019 - 23.08.2019
4 | Опоры ВЛ - 32 шт. | 5 | ЮРС | 20.03.2019 - 23.08.2019
5 | Опоры ВЛ - 40 шт. | 6 | ЮРС | 20.03.2019 - 23.08.2019
6 | Опоры ВЛ - 105 шт. | 9 | ЦРС | 20.03.2019 - 23.08.2019
7 | Опоры ВЛ - 21 шт. | 10 | ЮРС | 20.03.2019 - 23.08.2019
| Начальник ЦРС |  |  | Артамонов А.А.
| Начальник СРС |  |  | Аксенов Ю.А.
| Начальник ЮРС |  |  | Кондрашов А.Н.
| Начальник ПС |  |  | Сутягин Д.А.