ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 1563М от 13.12.2018 г.

**г. Саратов «28» декабря 2018г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании Доверенности № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью СМП «ЭЛТЕК»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пивовара Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи со вступлением в силу 01.01.2019 года изменений, внесенных в Налоговый кодекс РФ, касающихся увеличения налоговой ставки по НДС и с необходимостью выполнения дополнительного объема работ, Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор подряда № 1563М от 13.12.2018 г. (далее по тексту – Договор):
   1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1 Стоимость работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, составляет **2 208 512 (Два миллиона двести восемь тысяч пятьсот двенадцать) рублей 99 копеек**, включая НДС, в том числе:

2.1.1. стоимость работ по монтажу КЛ-0,4кВ составляет 1 827 056 (Один миллион восемьсот двадцать семь тысяч пятьдесят шесть) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18 % - 278 703 (Двести семьдесят восемь тысяч семьсот три) рубля 51 копейка.

2.1.2. стоимость работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия) составляет

381 456 (Триста восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) рублей 66 копеек, в том числе НДС

20 % - 63 576 (Шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 11 копеек».

* 1. Изложить п. 2.2 Договора в следующей редакции:

«2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 настоящего договора, согласована Сторонами и определена на основании локального сметного расчета (Приложения № 2-3).»

* 1. Изложить п. 2.4. Договора в следующей редакции:

«2.4. Оплата по договору производится Заказчиком поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ».

* 1. Исключить п. 2.6 Договора.
  2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ по монтажу КЛ-0,4кВ.

Начало выполнения работ – «13» декабря 2018 года.

Окончание выполнения работ – «29» декабря 2018 года».

* 1. Дополнить Договор п. 3.2.

«3.2. Календарные сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия).

Начало выполнения работ – «13» декабря 2018 года.

Окончание выполнения работ – «24» мая 2019 года».

* 1. Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ по монтажу КЛ-0,4кВ | **С 13.12.2018 года по 29.12.2018 года.** |
| Сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия) | **С 13.12.2018 года по 24.05.2019 года.** |

* 1. Приложение № 2 читать в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
  2. Дополнить Договор Приложением № 3 согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 645401001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО СМП «ЭЛТЕК»**  410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 43  ИНН 6455047701 КПП 645501001  Р/с 40702810756370001075  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  г. Самара  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Пивовар**

м.п. м.п.