Приложение № 1

к  договору   №___ от __________2018г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________С.В. Козин |  |
|  | "_____ " ________________ 2018 г. |  |  | " _____ " ________________ 2018 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 5339-17-ит от 20.06.2017 года. ТУ № 3823 от 31.05.2017 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | РУ -10кВ ТП – 882 по адресу: г. Саратов, ул. Лисина, 13 2КЛ-10кВ от ТП -882 до ТП-16 (по ген. плану). 2КЛ-0,4кВ от ТП №16 (по генплану) до ВРУ-1 детского сада по адресу: г. Саратов, Кировский район, 1-ая жилая группа, микрорайон №11, жилой район «Солнечный 2». 4КЛ-0,4кВ от ТП №16 (по генплану) до ВРУ-2 детского сада по адресу: г. Саратов, Кировский район, 1-ая жилая группа, микрорайон №11, жилой район «Солнечный 2». |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж оборудование (2-х камер КСО -394) в РУ -10кВ ТП – 882, 2.2.Прокладка 2КЛ-10кВ от ТП №16 (по генплану) до ТП-882, кабелем АСБ-10 сеч. 3х150мм2 общей протяжённостью 815 метров. 2.3. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП №16 (по генплану) до ВРУ-1 детского сада по адресу: г. Саратов, Кировский район, 1-ая жилая группа, микрорайон №11, жилой район «Солнечный 2», кабелем АСБ-1-4х120мм2 общей протяжённостью 467 метров. 2.4. Прокладка 4КЛ-0,4кВ от ТП №16 (по генплану) до ВРУ- 2 детского сада по адресу: г. Саратов, Кировский район, 1-ая жилая группа, микрорайон №11, жилой район «Солнечный 2», кабелем АСБ-1-4х120мм2 общей протяжённостью 1066 метров 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 13.03.2018 года по 30.03.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство двух кабельных линий 10кВ от ТП-882 до новой ТП №16 (по генплану). Прокладка четырех кабельных линий КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ новой ТП №16 (по генплану) до ВРУ №1, ВРУ №2 детского сада расположенного по адресу: г. Саратов, Кировский район, 1-ая жилая группа, микрорайон №11, жилой район «Солнечный 2» (шифр 09-17- 123 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 4. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», СНиП 12-03-2001 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Министерство энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной до-кументации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |