Приложение № 1

к договору № 1696 М/1 от 04.06.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6042-17-ит от 15.12.2017 года. ТУ №6042-1 от 22.06.2018 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | 2КЛ-10кВ от ТП-921 до ТП№18 (по генплану). 2КЛ-0,4кВ от ТП№18 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №7 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11 жилого района «Солнечный-II». 2КЛ-0,4кВ от ТП№18 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №7 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11 жилого района «Солнечный-II». |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1.Прокладка 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-921 до РУ-10кВ ТП№18 (по генплану), кабелем АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 422 метра. 2.2.Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП№18 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №7 (по генплану), кабелем АПвБбШвнг-LS-1-4х185мм2, общей протяженностью 112 метров. 2.3.Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП№18 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №7 (по генплану), кабелем АПвБбШвнг-LS-1-4х240мм2, общей протяженностью 185 метров. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 04.06.2019 года по 25.06.2019 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Прокладка двух кабельных линий КЛ-10кВ от ТП-921 до новой ТП №18 (по генплану). Прокладка четырех кабельных линий КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ новой ТП №18 (по генплану) до ВРУ жилого дома №7 (по генплану), расположенного по адресу: г. Саратов, Кировский район, 2-я жилая группа микрорайона №11 жилого района «Солнечный 2». Шифр 02-19-26-ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |