Приложение № 1

к договору № 45 КР от 12.11.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин. |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019г.: п.5.2; |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Монтаж гибкой шины в камере трансформаторов и установка виброизоляторов под трансформаторы в ТП-881. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Демонтаж/монтаж силовых трансформаторов (подъем) 3. Монтаж виброизоляторов (крепление электросваркой) 4. Демонтаж шин (отсоединение шин от шпилек трансформатора - 5 шт.) 5. Резка шин (4 шины) 6. Подготовка отверстий в шинах 7. Монтаж гибкой шины |
| Сроки выполнения работ | С 12.11.2019 года по 22.11.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: - 1. Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - 2. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - 3. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» - 4. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» 5. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - 6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - 7. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» 8.ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов» 9.ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» 10. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» 11.Правила устройства электроустановок 12.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Гибкая связь: ГС 1000/0,2 – 500 RP. Пласты из медной проволоки, сечением 0,2 мм. Виброизолятор: ЕК. ГОСТ 15150-69. Рабочая нагрузка на 4 шт(комплект)–2000-4000 кг. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |