ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 1679М от 27.11.2019 г.

**г. Саратов «20» декабря 2019г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании Доверенности № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Куликова Андрея Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в договор подряда № 1679М от 27.11.2019 г. (далее по тексту – Договор):
   1. Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции:

«2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 настоящего договора, согласована Сторонами и определена на основании локальных сметных расчетов (Приложения № 2-4).»

* 1. Изложить п. 2.6. Договора в следующей редакции:

«2.6. Оплата по договору производится Заказчиком поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ».

* 1. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ по монтажу оборудования в ТП-701, у ж.д. № 13 по ул. Танкистов и монтажу 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-701 до ШРС, ул. Танкистов, 13.

Начало выполнения работ – «27» ноября 2019 года.

Окончание выполнения работ – «20» декабря 2019 года».

* 1. Дополнить Договор пунктом 3.2.

«3.2. Календарные сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия).

Начало выполнения работ – «27» ноября 2019 года.

Окончание выполнения работ – «31» мая 2020 года».

* 1. Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ по монтажу оборудования в ТП-701, у ж.д. № 13 по ул. Танкистов и монтажу 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-701 до ШРС, ул. Танкистов, 13 | **С 27.11.2019 года по 20.12.2019 года.** |
| Сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия) | **С 27.11.2019 года по 31.05.2020 года.** |

* 1. Приложение № 3 Договора читать в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
  2. Дополнить Договор Приложением № 4 согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 645401001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043 КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов**

м.п. м.п.