Приложение №1

к договору № 1819 П от 04.12.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |  |
|  | __________________А.Н. Куликов |  |  | ____________________Е.Н. Стрелин |  |  |
|  | «_____»__________________20__ г. |  |  | «_____»_________________20__г. |  |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| № п/п |  | Категория | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основание для проектирования | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7981-19-ип от 20.06.2019 года. Технические условия №7981 от 20.06.2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Цель проектирования | Подготовка проектно-сметной документации для строительства объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Стадии проектирования | 1.Подготовка проектной документации. 2.Подготовка рабочей документации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Этапы выполнения работ | 1.Выполнение инженерных изысканий. 2.Составление технического(их) отчета(ов) по результатам инженерных изысканий. 3.Проектирование. 4.Составление проектной и рабочей документации. 5.Согласование проектной и рабочей документации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Сроки выполнения работ | С «04» декабря 2019 года по «25» марта 2020 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Исходные данные | Заказчиком предоставляются: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения; -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон №11, 2-я жилая группа; -Правоустанавливающие документы на земельный участок; -Градостроительный план земельного участка; -Иные исходные данные, имеющиеся у Заказчика (при необходимости). -Подрядчик самостоятельно запрашивает и получает: -Материалы инженерных изысканий из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; -Данные о наличии пунктов государственной геодезической сети; -Иные необходимые документы и сведения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объекты проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Трансформаторная подстанция (ТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Наименование объекта | Трансформаторная подстанция (ТП№19 (по генплану). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Описание объекта | Одноэтажное кирпичное здание, состоящее из двух помещений трансформаторных камер, помещения РУ-10кВ, помещения РУ-0,4кВ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Тип объекта | К-42-1000м4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | Номинальное напряжение, кВ | 10/0,4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  | Вид строительства | Новое строительство. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  | Кадастровый номер земельного участка для строительства объекта | 64:48:030101:3913. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. |  | Местоположение земельного участка | г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон №11, 2-я жилая группа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. |  | Идентификационные признаки объекта | Назначение |  |  |  | Объект производственного назначения. |  |  |  |
|  |  |  | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность |  |  |  | Не относится. |  |  |  |
|  |  |  | Принадлежность к опасным производственным объектам |  |  |  | Не относится. |  |  |  |
|  |  |  | Пожарная и взрывопожарная опасность |  |  |  | Определить при проектировании в соответствии с 123-ФЗ от 22.07.2008. |  |  |  |
|  |  |  | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей |  |  |  | Отсутствуют. |  |  |  |
|  |  |  | Уровень ответственности |  |  |  | Нормальный. |  |  |  |
| 2.1.9. |  | Основные технико-экономические показатели объекта | Определить при проектировании. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. |  | Количество и мощность силовых трансформаторов | Определить при проектировании в соответствии с требованиями технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. |  | Оборудование | Комплект оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Распределительный пункт (РП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Наименование объекта | ТП-866. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  | Вид работ | Реконструкция электроустановки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. |  | Объем проектирования | Установка двух линейных камер КСО-394. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Направления |  | Изоляция | Сечение |  | Ориентировочная протяженность | Кол-во кабелей, шт. |  |
| 2.2.1. |  | Кабельные линии 10кВ | От проектируемой ТП№19 (по генплану) до ТП№18 (по генплану). |  | Бумажная. | 3х150мм2 |  | 2КЛ по 400м. (точное расстояние определить при проектировании) | 2 |  |
|  |  |  | От проектируемой ТП№19 (по генплану) до ТП-866. |  |  |  |  | 2КЛ по 270м. (точное расстояние определить при проектировании) | 2 |  |
| 2.2.2. |  | Кабельные линии 0,4кВ | От проектируемой ТП№19 (по генплану) до ВРУ1 жилого дома №6 (по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа). |  | Из сшитого полиэтилена. | до 200 мм2 |  | 2КЛ по 80м. (точное расстояние определить при проектировании) | 2 |  |
|  |  |  | От проектируемой ТП№19 (по генплану) до ВРУ2 жилого дома №6 (по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа). |  |  |  |  | 2КЛ по 100м. (точное расстояние определить при проектировании | 2 |  |
|  |  |  | От проектируемой ТП№19 (по генплану) до ВРУ4 жилого дома №6 (по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа). |  |  |  |  | 2КЛ по 80м. (точное расстояние определить при проектировании | 2 |  |
|  |  |  | От проектируемой ТП№19 (по генплану) до ВРУ5 жилого дома №6 (по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа). |  |  |  |  | 2КЛ по 120м. (точное расстояние определить при проектировании | 2 |  |
|  |  |  | От ТП№18 (по генплану) до ВРУ3 жилого дома №6 (по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа). |  |  |  |  | 2КЛ по 190м. (точное расстояние определить при проектировании | 2 |  |
|  |  |  | От ТП№18 (по генплану) до ВРУ6 жилого дома №6 (по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа). |  |  |  |  | 2КЛ по 170м. (точное расстояние определить при проектировании | 2 |  |
|  |  |  | От ТП№18 (по генплану) до ВРУ7 жилого дома №6 (по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа). |  |  |  |  | 2КЛ по 150м. (точное расстояние определить при проектировании | 2 |  |
| 3. Инженерные изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Виды инженерных изысканий | Выполнить необходимые виды инженерных изысканий из перечня, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения установить Программой инженерных изысканий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Требования к оборудованию, используемому при инженерных изысканиях | Средства измерений, используемые для производства работ должны быть аттестованы и поверены в соответствии с требованиями нормативных документов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Результат работ | 1.Технический(ие) отчет(ы) по результатам инженерных изысканий: -на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах; -на электронном носителе: топографические планы (графическое приложение к техническому отчету) в электронном виде в формате «dwg» в 1 (одном) экземпляре, скан-копия технического(их) отчета(ов) в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре. 2.Проектная документация в отношении объектов проектирования - здания и линий электропередачи, выполненная на электронном носителе в форматах «dwg» и «pdf» в 1 (одном) экземпляре и на бумажном носителе в составе разделов: -Раздел 1 «Пояснительная записка» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 3 «Архитектурные решения» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 6 «Проект организации строительства» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта» в 1 (одном) экземпляре. 3.Рабочая документация, выполненная на электронном носителе в форматах «dwg» и «pdf» в 1 (одном) экземпляре и на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. 4.Сметная документация на строительно-монтажные работы, выполненная на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Требования к оформлению результатов работ | 1.Технический(ие) отчет(ы) по результатам инженерных изысканий, проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013. 2.Проектная и рабочая документация, выполненная на бумажном носителе, должна быть завизирована подлинными подписями лиц, разработавших данную документацию и ответственных за нормоконтроль. 3.Разделы № 1, № 2, № 3, № 4, № 6 одного экземпляра проектной документации на бумажном носителе укомплектовать в отдельные тома. Разделы второго экземпляра проектной документации укомплектовать в единый том. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Общие требования к содержанию Технического отчета по результатам инженерных изысканий | Технический(ие) отчет(ы) по результатам инженерных изысканий должен содержать все необходимые сведения в объеме достаточном для подготовки проектной и рабочей документации, указанной в п. 4.1 настоящего Технического задания. Обязательным приложением к техническому(им) отчету(ам) по результатам инженерных изысканий является Программа инженерных изысканий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Общие требования содержанию к топографических планов | Масштаб 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. территории. Система координат – местная. Система высот – Балтийская, 1997г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Специальные требования содержанию к топографических планов | Нанести на топографический план границы земельных участков в соответствии со сведениями ЕГРН. При наличии красных линий, отразить на топографическом плане их местоположение. На подземных и надземных коммуникациях указать их технические характеристики, провести сверку и уточнение их местоположения в эксплуатирующих организациях. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Общие требования к содержанию разделов проектной документации | Содержание разделов проектной документации должно соответствовать требованиям Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  | Специальные требования к содержанию проектной и рабочей документации | 1. Проектная и рабочая документация должна содержать технико-экономические показатели в отношении каждой линий электропередачи, в том числе сведения о протяженности и глубине заложения (для подземных кабелей). 2. В проектной документации предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. |  | Требования к согласованию проектной и рабочей документации | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Заказчик оказывает содействие Подрядчику в получении необходимых согласований. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. Проектная и рабочая документация должна быть согласована с Заказчиком.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Требования к Подрядчику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Членство в СРО | Подрядчик должен обладать действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Кадровые ресурсы | Подрядчик должен обладать квалифицированными кадровыми ресурсами. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Нормативные документы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | -Земельный кодекс Российской Федерации; -Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Воздушный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; -Федеральный закон Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ; -Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87; -Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20; -Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»; -Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; -СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521; -СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; -Правила устройства электроустановок; -Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229; -РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; -СНиП и требований по охране окружающей среды; -Правила землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов». |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Сдача работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Порядок сдачи работ | В сроки, установленные Договором, Подрядчик представляет Заказчику: -документы, являющиеся Результатом работ на бумажном и электронном носителях в количестве экземпляров, указанном в п. 4.1 настоящего Технического задания; -акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах; -справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах. |  |  |  |  |  |  |  |