ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 1736М от 25.12.2019 г.

**г. Саратов «27» февраля 2020г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании Доверенности № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью СМП «ЭЛТЕК»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пивовара Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в договор подряда № 1736М от 25.12.2019 г. (далее по тексту – Договор):
   1. Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции:

«2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 настоящего договора, согласована Сторонами и определена на основании локальных сметных расчетов (Приложения № 2-6).»

* 1. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ по установке новой КТП по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, Новый проспект, монтажу 2КЛ-10кВ от разных секций шин ТП-683 до новой КТП, монтажу 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТП до пунктовой опоры новой КТП, монтажу ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры новой КТП до границ земельного участка по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, Новый проспект.

Начало выполнения работ – «25» декабря 2019 года.

Окончание выполнения работ – «27» февраля 2020 года».

* 1. Дополнить Договор пунктом 3.2.

«3.2. Календарные сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия).

Начало выполнения работ – «25» декабря 2019 года.

Окончание выполнения работ – «20» апреля 2020 года».

* 1. Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ по установке новой КТП по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, Новый проспект, монтажу 2КЛ-10кВ от разных секций шин ТП-683 до новой КТП, монтажу 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТП до пунктовой опоры новой КТП, монтажу ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры новой КТП до границ земельного участка по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, Новый проспект | **С 25.12.2019 года по 27.02.2020 года.** |
| Сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия) | **С 25.12.2019 года по 20.04.2020 года.** |

* 1. Приложение № 2 Договора читать в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
  2. Приложение № 3 Договора читать в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
  3. Приложение № 4 Договора читать в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.
  4. Приложение № 5 Договора читать в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему Дополнительному соглашению.
  5. Дополнить Договор Приложением № 6 согласно Приложению № 5 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 645401001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО СМП «ЭЛТЕК»**  410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 43  ИНН 6455047701 КПП 645501001  Р/с 40702810756370001075  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  г. Самара  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Пивовар**

м.п. м.п.