## акт
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор - |  |  |  | по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) - ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ГЭС" |  |  |  | по ОКПО
Стройка -
Объект -Проектные работы Строительство ТП по типу К-42-630 м4, расположенной по адресу: г. Саратов, ул.Весенняя 1 с установкой трансформаторов ТМГ-630-6/0,4 (2 шт) и монтажом комплекта оборудования РУ-10 кВ(камеры КСО-394 -6 шт.) и оборудования РУ-0,4 кВ ( панели ЩО-70 - 7 шт.) Монтаж двух КЛ-6кВ, ТП новая-ТП 610. Монтаж двух КЛ-6кВ, ТП новая-ТП 617. Монтаж двух КЛ-0,4кВ, ТП новая- ВРУ ж/д №1. Монтаж двух КЛ-0,4кВ, ТП новая-ВРУ ж/д №2. Монтаж двух КЛ-0,4кВ, ТП новая-ТП 3. Монтаж двух КЛ-6кВ, ТП новая- ВРУ котельная. Монтаж оборудования в ТП 610 (камеры КСО-394- 2 шт.)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | номер | 768п
|  |  |  | дата | 05.10.2015
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[5 empty] | с | по
|  | АКТ 368 б ( 522-14ит) |  |  | 2016-06-01 | 2016-06-30
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За июнь 2016
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | #REF! | руб.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ | Ном. частей, глав, таблиц, §§ и пунктов, указаний к разделу или главе справочника базовых цен на проектные работы для строительства. | Расчёт стоимости: общая стоимость строительства) х а%/100хКi |  | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
1 | Установка новой КТП 400/6/0,4 с трансформатором ТМГ 160/6/0,4 - 1шт. | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0,018(млн.руб.) (Скрайнее=0,2 млн.руб.) Стоим строит. Стек=0,105928950 (млн.руб.) Сбаз=0,105928950/5,49/1,2*1=0,16079076 (млн.руб.) Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек=3,83 Стадия: Рабочий проект Кст=1 Коэффициенты: К1=0,85 (Общие указания п.1.8.4) | С*(Акрайнее/Скрайнее)*Кст*Ктек*К1 0,16079076 млн.руб.*(0,018/0,2)*1*3,83*0,85 |  | 47110.8887
2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
6 | Коэффициенты: Стадия: Рабочая документация | Кст = 0,6 Ктек = 3,83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1 | 0 |  | 0
7 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
12 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
16 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
18 | Расчет токов короткого замыкания | СБЦ 2003г. Раздел 4.2 Табл.30 п.1 Раздел 4.2 Табл.30 столбец 7 К2(1) | Срп(п)=(а+вх)*К2(1)* *Кинд *К3 (0+800*2)*0,5*3,83 |  | 3064
19 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
20 | Итого по акту |  |  |  | 707431.49
21 | Сбор исходных данных |  | 10 % от п.20 |  | 70743.149
22 | Инженерно-геодезические изыскания |  | Проектные |  | #REF!
23 | Согласование с организациями города |  | Проектные |  | 12500
24 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
25 | Итого без НДС |  | Сумма от п. 20-25 |  | #REF!
26 | НДС 18% |  |  |  | #REF!
27 | Всего по акту |  |  |  | #REF!
| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК:
| 1-й заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  | Директор ООО "ГорЭнергоСервис"
| _____________________ А.Д.Филимонов |  | ______________________ С.Ю. Яценко
| Главный инженер ЗАО "СПГЭС" |  | Главный инженер ООО "ГЭС"
| _____________________ В.Д. Реймер |  | ___________________________И.В. Гаврилов
Объемы работ проверил
| Начальник ПС________________ |  | Составил___________________Е.Б. Янович
Расценки проверил _____________ А.П. Сахаров

## Пр. работы
Приложение №__ к договору № ______ от "___" ______________ 2019 г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
Директор |  |  |  | Генерального директора
ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  |  | ЗАО "СПГЭС"
_____________А.Н. Куликов |  |  |  | _____________С.В. Козин
"___" ___________ 2019 г. |  |  |  | "___" ___________ 2019 г.
Смета
на рабочую документацию
Монтаж КТП-400/6/0,4 с трансформатором ТМГ-160/6/0,4 - 1 шт.
Монтаж 2КЛ-10кВ, от новой КТП до соединения с кабелем направления ТП 1366 - РП - Базовый I, Сокурский тракт, б/н.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5
1 | Установка новой КТП 400/6/0,4 с трансформатором ТМГ 160/6/0,4 - 1шт. |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0,018(млн.руб.) (Скрайнее=0,2 млн.руб.) Стоим строит. Стек=0,105928950 (млн.руб.) Сбаз=0,105928950/5,49/1,2*1=0,16079076 (млн.руб.) Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек=3,83 Стадия: Рабочий проект Кст=1 Коэффициенты: К1=0,85 (Общие указания п.1.8.4) |  | С*(Акрайнее/Скрайнее)*Кст*Ктек*К1 0,16079076 млн.руб.*(0,018/0,2)*1*3,83*0,85 | 47110.8887
| Коэффициенты: Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0,6 Ктек = 3,83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
2 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности до 100 м |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 А=11,960 тыс.руб; В=0 тыс.руб.; Осн. Показ. Х= объект Количество=2 |  | (A + B * Хзад) * Количество * Kст * Ктек * К2 * (1+ дроб.ч.К1) (11,960тыс.руб + 0 тыс.руб *1)*2 * 0,6 * 3.83 * 1,4 * (1+0,1) * 0,825 | 69837.0473
| Коэффициенты: Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0,6 Ктек = 3,83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
3 | Расчет токов короткого замыкания |  | СБЦ 2003г. Раздел 4.2 Табл.30 п.1 Раздел 4.2 Табл.30 столбец 7 К2(1) |  | Срп(п)=(а+вх)*К2(1)* *Кинд *К3 (0+800*2)*0,5*3,83 | 3064
4 | Сбор исходных данных |  |  |  | 10% с п.1-3 | 12001.1936
5 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  | Проектные | 30197
6 | Согласование с организациями города |  | Гор.газ, Тепловые сети, НЭСК, Ростелеком |  | Проектные | 12500
| Итого |  |  |  |  | 174710.1296
| НДС 20% |  |  |  |  | 34942.0259
| Всего по смете: |  |  |  |  | 209652.1555
Исполнитель: |  | Инженер-сметчик ООО "ГЭС"
С.А. Балтаева_____________________
Проверил:
________________________________

## Пр.документация
Приложение №__ к договору № ______ от "___" ______________ 2017г.
Заказчик: |  |  |  | Исполнитель:
Первый заместитель генерального директора |  |  |  | Директор
ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | ООО «ГорЭнергоСервис»
_______________ Д.О. Грищенко |  |  |  | _____________А.Н. Куликов
" _____ " _________ 2017 г. |  |  |  | " _____ " _________ 2017 г.
Смета
на проектную документацию
Строительство ТП 16 по типу К-42-630 А, расположенной по адресу: г. Саратов, Кировский р-он, жилой район "Солнечный 2", с установкой трансформаторов ТМГ-250-10/0,4 (2 шт) и монтажом комплекта оборудования РУ-10 кВ(камеры КСО-394 -6 шт.) и оборудования РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70- 7 шт.)
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Установка новой КТП 400/10/0,4 с трансформатором ТМГ - 250/10/0,4 - 1 шт. |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0,018(млн.руб.) (Скрайнее=0,2 млн.руб.) Стоим строит. Стек=0,105928950 (млн.руб.) Сбаз=0,105928950/5,49/1,2*1=0,16079076 (млн.руб.) Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек=3,83 Стадия: Рабочий проект Кст=1 Коэффициенты: К1=0,85 (Общие указания п.1.8.4) | С*(Акрайнее/Скрайнее)*Кст*Ктек*К1 0,16079076 млн.руб.*(0,018/0,2)*1*3,83*0,7 Процент РПД: (75.0%+15.0%+10.0%)=100% | 0.032981
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст=0,5
Ктек=3,99
К1=1,1 Основные положения, п.1.10
| Разделы проектной документации |  |  | (2.0%+2.0%+5.0%+11.0%+7.0%+30.0%+3.0%+8.0%+6.0%+5.0%+7.0%)=86%
2 | Итого по смете: |  |  |  | 0.032981
3 | Сбор исходных данных |  |  | 10% от п.2 | 0.0032981
4 | Итого без НДС |  |  | Сумма от п. 2-3 | 0.036279
5 | НДС |  |  | 18% от п.4 | 0.0065302
6 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п. 4-5 | 0.042809
Исполнитель: |  | Инженер-сметчик ООО "ГЭС"
С.А. Балтаева_____________________
Проверил:
Сахаров А.П.______________________