Приложение № 1

к договору № 1716 М от 23.01.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7496-19-ип от 03.04.2019 года. ТУ №7496 от 03.04.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | Новая КТП по адресу: г. Саратов, ул. Лесопильная, б/н. 2КЛ-6 кВ от ТП-505 до новой КТП по адресу: г. Саратов, ул. Лесопильная, б/н. Оборудование в РУ-6 кВ ТП-505 по адресу: г. Саратов, пос. Лесопильный. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: Новое строительство 2.1.Установка КТП-400-6/0,4кВ транзитного типа с трансформатором ТМГ-250-6/0,4кВ, оборудование РУ-6кВ (КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт.) и РУ-0,4кВ (ЩО-70-1-32-1шт., ЩО-70-1-03-2шт., ЩО-70-1-02-2шт), сборных шин АД 31 Т 50х5. 2.2.Монтаж узла учета электроэнергии в РУ-0,4кВ новой КТП типа «Меркурий 236» 2.3.Прокладка 2КЛ-6кВ от новой КТП до ТП – 505 кабелем АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 166 метров. Реконструкция 2.4. Установка в РУ -6кВ ТП – 505 камеры КСО – 394-03-630 – 1шт. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство (перед началом выполнения работ по устройству кабельной траншеи выполнить уборку мусора, а также произвести вырубку зеленых насаждений с корчеванием пней) |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 23.01.2020 года по 10.02.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «КТП-6/0,4 кВ с отходящими кабельными линиями 6кВ, расположенная по адресу: г. Саратов, Заводской район, пос. Лесопильный, вблизи здания №32 на 2-м Лесопильном проезде» Шифр 10-19-121 ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |