Приложение № 1

к договору № 1641 М/1 от 15.04.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | И.о. директора ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________А.Ф. Хамидулин |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6736-18-ип от 22.06.2018 года. ТУ №6736-1 от 20.07.2018 года. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | РП-Ипподромный по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, 12-16. ТП-23 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, улица им. Михаила Булгакова, 6 (жилой комплекс «Городские просторы»). 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-Ипподромный до РУ-10 кВ ТП-23 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, улица им. Михаила Булгакова, 6 (жилой комплекс «Городские просторы»). 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-23 (по г.п.) до ВРУ-1 жилого дома №12 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, улица им. Михаила Булгакова, 6 (жилой комплекс «Городские просторы»). 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-23 (по г.п.) до ВРУ-2 жилого дома №12 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, улица им. Михаила Булгакова, 6 (жилой комплекс «Городские просторы»). 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-23 (по г.п.) до ВРУ-3 жилого дома №12 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, улица им. Михаила Булгакова, 6 (жилой комплекс «Городские просторы»). |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1. Демонтаж существующего оборудования в РП-Ипподромный. 2.2. Монтаж в РУ-10кВ РП-Ипподромный вакуумных выключателей ВВ/TEL 10/630, линейных разъединителей РВз-10/630, трансформаторов тока ТПЛ-300/5, трансформаторов нулевой последовательности ТЗРЛ-100 в существующую ячейку №19 на II с.ш. Новое строительство: 3. Монтажные работы: 3.1 Монтаж двух силовых трансформаторов ТСГЛ-1000/10, оборудования РУ-10 кВ: КСО-394-03-4шт., КСО-394-04-2шт., шинный мост ШМР-1, оборудования РУ-0,4 кВ: ЩО-70-1-03 - 4 шт., ЩО-70-1-44 – 2 шт., ЩО-70-1-73-2 шт., шинный мост. 3.2 Монтаж АСКУЭ в новой ТП. 3.3 Монтаж освещения в новой ТП. 3.4 Монтаж 2КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ РП-Ипподромный до РУ-10 кВ ТП-23 (по г.п.), общей протяженностью 1494 метра. 3.5 Прокладка 2КЛ-0,4кВ АПвБШвнг(А)-Ls - 1-(4х120) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-23 (по г.п.) до ВРУ-1 жилого дома №12 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, улица им. Михаила Булгакова, 6 (жилой комплекс «Городские просторы»), общей протяженностью 156 метров. 3.6 Прокладка 2КЛ-0,4кВ АПвБШвнг(А)-Ls - 1-(4х185) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-23 (по г.п.) до ВРУ-2 жилого дома №12 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, улица им. Михаила Булгакова, 6 (жилой комплекс «Городские просторы»), общей протяженностью 206 метров. 3.7 Прокладка 2КЛ-0,4кВ АПвБШвнг(А)-Ls - 1-(4х150) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-23 (по г.п.) до ВРУ-3 жилого дома №12 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, улица им. Михаила Булгакова, 6 (жилой комплекс «Городские просторы»), общей протяженностью 206 метров. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 15.04.2020 года по 01.06.2020 года. |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Трансформаторная подстанция №23 (по генплану), по типу К-42-1000 м4, с двумя трансформаторами мощностью до 2х1000 кВА, расположенная по адресу: г. Саратов, Ленинский район, улица им. Михаила Булгакова, 6 (жилой комплекс «Городские просторы»)» (шифр 04-19-52-ЭС) Альбом III). |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». ПУЭ. Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |