Приложение № 2

к Информационной карте конкурса

на право заключения договора оказания услуг по выполнению комплекса кадастровых работ и работ

по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства

Сроки выполнения работ

| № п/п | Вид работ | Ед. изм.* |  | Кол-во |  | Максимальный срок выполнения работ (раб. дн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Геодезическая съемка |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Определение координат характерных точек контуров кабельной/воздушной линии электропередачи и их охранной зоны (и/или контуров земельного участка для размещения кабельной/воздушной линии электропередачи) протяженностью до 100 м. (Геодезическая съемка КЛ/ВЛ/КВЛ/ВЛИ до 100 м.) | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 1.2. | Определение координат характерных точек контуров кабельной/воздушной линии электропередачи и их охранной зоны (и/или контуров земельного участка для размещения кабельной/воздушной линии электропередачи) протяженностью от 100 м. до 500 м. (Геодезическая съемка КЛ/ВЛ/КВЛ/ВЛИ от 100 м. до 500 м.). | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 1.3. | Определение координат характерных точек контуров кабельной/воздушной линии электропередачи и их охранной зоны (и/или контуров земельного участка для размещения кабельной/воздушной линии электропередачи) протяженностью от 500 м. до 1000 м. (Геодезическая съемка КЛ/ВЛ/КВЛ/ВЛИ от 500 м. до 1000 м.). | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 1.4. | Определение координат характерных точек контуров кабельной/воздушной линии электропередачи и их охранной зоны (и/или контуров земельного участка для размещения кабельной/воздушной линии электропередачи) протяженностью от 1 000 м. до 2 000 м. (Геодезическая съемка КЛ/ВЛ/КВЛ/ВЛИ от 1 000 м. до 2 000 м.) | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 1.5. | Определение координат характерных точек контуров кабельной/воздушной линии электропередачи и их охранной зоны (и/или контуров земельного участка для размещения кабельной/воздушной линии электропередачи) протяженностью от 2 000 м. до 3 000 м. (Геодезическая съемка КЛ/ВЛ/КВЛ/ВЛИ от 2 000 м. до 3 000 м.) | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 1.6. | Определение координат характерных точек контуров кабельной/воздушной линии электропередачи и их охранной зоны (и/или контуров земельного участка для размещения кабельной/воздушной линии электропередачи) протяженностью от 3 000 м. до 4 000 м. (Геодезическая съемка КЛ/ВЛ/КВЛ/ВЛИ (от 3 000 м. до 4 000 м.) | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 1.7. | Определение координат характерных точек контуров кабельной/воздушной линии электропередачи и их охранной зоны (и/или контуров земельного участка для размещения кабельной/воздушной линии электропередачи) протяженностью от 4 000 м. до 5 000 м. (Геодезическая съемка КЛ/ВЛ/КВЛ/ВЛИ (от 4 000 м. до 5 000 м.) | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 1.8. | Определение координат характерных точек контуров земельного участка площадью до 300 кв.м. для размещения распределительного пункта/трансформаторной подстанции. (Геодезическая съемка земельного участка РП/ТП). | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 1.9. | Определение координат характерных точек контуров здания распределительного пункта/трансформаторной подстанции и их охранной зоны. (Геодезическая съемка РП/ТП). | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 2. | Установление (изменение, прекращение) границ публичного сервитута (далее – ГПС, ПС) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка графического описания местоположения ГПС для обращения в уполномоченный орган в целях принятия решения об установлении ПС. (Графическое описание ГПС для принятия решения). | шт. | 1 |  | 3 |  |
| 2.2. | Подготовка графического описания местоположения ГПС для внесения в ЕГРН. (Графическое описание ГПС для внесения в ЕГРН). | шт. | 1 |  | 3 |  |
| 2.3. | Сопровождение процедуры установления (прекращения, изменение) ПС и внесения сведений о ПС в ЕГРН. (Согласование и внесение ПС в ЕГРН) | шт. | 1 |  | 45 |  |
| 3. | Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. (Схема земельного участка). | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 4. | Подготовка схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. (Схема границ сервитута на КПТ). | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 5. | Подготовка межевого плана земельного участка. (Межевой план). | шт. | 1 |  | 3 |  |
| 6. | Установление (изменение, прекращение) охранных зон объектов электросетевого хозяйства (ОЗ ОЭХ) |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка документа, содержащего сведения о границах ОЗ ОЭХ. (Графическое описание местоположения границ ОЗ ОЭХ) | шт. | 1 |  | 7 |  |
| 6.2. | Подготовка и направление заявления с необходимым комплектом документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора для установления, изменения или прекращения ОЗ ОЭХ. Получение решения (акта) территориального органа Ростехнадзора о согласовании границ охранной зоны ОЭХ. (Согласование ЗОУИТ). | шт. | 1 |  | 20 |  |
| 6.3. | Техническое сопровождение внесения в ЕГРН сведений (изменений в сведения) о границах ОЗ ОЭХ. Получение информации из ЕГРН в форме выписки из ЕГРН или КПТ, удостоверяющей внесение в ЕГРН сведений о границах ОЗ ОЭХ. (Внесение ЗОУИТ в ЕГРН). | шт. | 1 |  | 15 |  |

* по каждому виду работ единица измерения определена в отношении Объекта: земельного участка, объекта электросетевого хозяйства (РП/ТП, КЛ/ВЛ/КВЛ/ВЛИ), за исключением геодезических работ в отношении КЛ/ВЛ/КВЛ/ВЛИ, где объектом является трасса (траншея).