Приложение № 1

к договору № 1840 М от 24.04.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заместитель директора по производству ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |
|  | _______________А.Ф. Хамидулин |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8255-19-ип от 30.09.2019 года. ТУ №8255 от 06.09.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | КТП новая по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, 27. 2КЛ-6 кВ от новой КТП до КТП-2033, где один соединить с кабелем 6 кВ направления «к ТП-1782», второй завести в освободившуюся линейную камеру КТП - 2033. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: Новое строительство. 2.1 Монтаж новой КТП-400-6/0,4 с трансформатором ТМГ-250-6/0,4кВ; оборудование РУ-6 кВ (КСО-394), РУ-0,4кВ (ЩО-70), сборных шин АД 31 Т 50х5мм. 2.2 Монтаж в РУ-0,4кВ новой КТП ЩУ (счетчик типа «Меркурий 236 ART-03»). 2.3 Монтаж КЛ-6 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-6 кВ новой КТП до соединения с кабелем направления к ТП-1782, демонтировав его из КТП-2033, протяженностью 262 метра. 2.4 Монтаж КЛ-6 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-6 кВ новой КТП до КТП-2033, протяженностью 282 метра. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. (перед началом выполнения работ по прокладке кабельных линий необходимо выполнить вырубку зеленых насаждений с корчеванием пней по трассе КЛ -6кВ» |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ. | С 24.04.2020 года по 29.05.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Установка КТП-6/0,4 кВ по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, 27. 2КЛ-6кВ от новой КТП до КТП-2033 по 1-му проезду Энергетиков». Шифр 02-20-17-ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». ПУЭ. Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |