ДОГОВОР № 22/20ПМ

г. Саратов                                                                                                                                            «____» июля 2020 года

ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина С.В., действующего на основании Устава с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «Геоспецстрой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Семенова В.И., действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили в соответствии с Планом реализации инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 г. п.17.1., настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по выполнению, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, комплекса проектных и строительно-монтажных работ на объекте: Строительство сети газопотребления нежилого здания ЗАО «СПГЭС» по адресу: г. Саратов, ул. им. Дубовикова Б.А. д.2. Состав (объем и содержание) проектных и строительно-монтажных работ определен в Протоколе договорной цены (Приложение №1) и Техническом задании (Приложение № 2).

II. Стоимость договора и порядок оплаты.

2.1.Стоимость работ, указанных в настоящем договоре, определена и составляет: 290 000 (Двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек, без НДС – Общество применяет упрощенную систему налогообложения.

2.2.При изменении объема работ изменение стоимости Договора оформляется соглашением

сторон.

2.3. «Заказчик» оплачивает работы по настоящему Договору в следующем порядке:

2.3.1.До выполнения работ, но не позднее пяти дней с момента заключения настоящего договора Заказчик выплачивает аванс 50% от стоимости проектных и строительно-монтажных работ – 145 000 (Сто сорок пять тысяч) рублей – для выполнения проектных, строительно-монтажных работ.

2.3.2.Оставшаяся часть от стоимости проектных и строительно-монтажных работ, а именно 145 000 (Сто сорок пять тысяч) рублей, может оплачиваться поэтапно не позднее 5 (пяти) календарных дней после составления Исполнителем и подписания Заказчиком промежуточных актов выполненных работ.

2.4.Стоимость работ указанная в п. 2.1. настоящего договора может быть уточнена после согласования проектной документации.

2.5.Материалы для проведения монтажных работ – труба водогазопроводная, отводы, переходы, фитинги, запорная арматура, счетчик газа, САКЗ включены в стоимость работ, приобретаются Подрядчиком и оплачиваются Заказчиком до выполнения работ по настоящему договору.

2.6.Стоимость котлов Protherm и дымоходов к ним не входит в стоимость работ по настоящему договору, приобретается и поставляется «Заказчиком».

2.7.Стоимость общестроительных работ, обеспечения помещений приточно-вытяжной вентиляцией, получения технических условий, согласования проектной документации, врезки и пуска газа не входят в стоимость и сроки выполнения работ по договору.

III. Сроки выполнения работ.

  - Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет: 60 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

  - До полной оплаты стоимости выполненных работ Исполнитель имеет право на удержание результата работ.

  - Срок выполнения работ, указанный в пункте 4.1. настоящего Договора, отсчитывается со дня, последующего за днем выполнения Заказчиком всех необходимых условий для выполнения работ, а именно:

- оплаты стоимости работ, указанной в пункте 2.3. настоящего Договора;

- предоставление Исполнителю технического задания на проектирование;

- предоставления Исполнителю технических условий;

- представление Исполнителю всю необходимую исходную информацию;

- представление Исполнителю планов и разрезов газифицируемых помещений;

- предоставления Заказчиком строительной готовности объекта;

- обеспечения объекта энергоресурсами, необходимыми Исполнителю для выполнения работ;

- обеспечение допуска сотрудников Исполнителя на место проведения работ предусмотренных настоящим договором;

- представление Исполнителю топографической карты участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения. Дата согласования не должна превышать одного года;

- обеспечение Исполнителю доступа к местам монтажа котлов Protherm и системам автоматического контроля загазованности путем предоставления свободного доступа.

3.4. Сроки согласования проектной документации, технического надзора, врезки и пуска газа не входят сроки выполнения работ по договору.

IV. Права и обязанности сторон

4.1.	Обязанности Исполнителя:

4.1.1.	Самостоятельно, а также путем привлечения третьих лиц выполнить работы предусмотренные п.1.1 Договора.

4.1.2.	Представить на подпись Заказчику Акты о выполнении работ.

4.2.	Права Исполнителя:

4.2.1. Получать всю необходимую исходную информацию для выполнения обязанностей, предусмотренных п.1.1 Договора.

    - Не приступать к оказанию услуг по настоящему Договору до оплаты Заказчиком стоимости выполнения работ в соответствии с п.2.3. настоящего Договора.

    - Приступить к выполнению рабочего проекта без технических условий по Техническому заданию на проектирование.

    - Приступить к выполнению строительно-монтажных работ предусмотренных настоящим договором без проектной документации.

4.3.	Обязанности Заказчика:

4.3.1.	Представить Исполнителю всю необходимую исходную информацию, технические
условия, а также планы и разрезы газифицируемых помещений.

4.3.2.	Обеспечить доступ Исполнителю на объект.

4.3.3. Разрешить выполнение рабочего проекта без технических условий по Техническому заданию на проектирование.

4.3.4. Разрешить выполнять строительно-монтажные работы предусмотренные настоящим договором без проектной документации.

4.3.5. Поставить на объект оборудование предусмотренное п.2.6. настоящего Договора.

    - Предоставить строительную готовность объекта.

    - Предоставить Исполнителю на время проведения работ помещение для хранения
инструментов и оборудования Исполнителя.

    - Обеспечить сохранность материалов и оборудования Исполнителя во время проведения работ на объекте.

    - Обеспечить Исполнителю доступ к местам монтажа котлов Protherm и системам автоматического контроля загазованности путем предоставления свободного доступа.

    - Обеспечить объект энергоресурсами, необходимыми Исполнителю для выполнения работ.

    - Принять от Исполнителя и подписать Акты о выполнении работ.

    - Оплатить Исполнителю выполненные работы в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

4.4.	Права Заказчика:

4.4.1. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем обязательств по Договору.

V. Сдача и приемка работ.

5.1.Сдача-приемка выполненных работ оформляется актами о выполнении работ, подписанных обеими сторонами.

5.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта о выполнении работ и отчетных документов, в случае отсутствия претензий к выполненным работам направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки документации. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.3.При неполучении Исполнителем акта в указанные сроки (п.5.2.) или отказе (уклонении) Заказчика от приемки работа считается выполненной, Исполнитель вправе составить односторонний акт, который является основанием для расчетов.

5.4.Исполнитель принимает на себя обязательства по оформлению исполнительно-технической документации и сдачи объекта в эксплуатацию.

VI. Ответственность сторон

6.1.	За невыполнение либо за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Заказчик и Исполнитель несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.

- В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ, предусмотренного в п. 4.1. настоящего договора Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в виде пени в размере 0,1 % от суммы оплаченных, но не выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.

- В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от общей стоимости.

VII. Прочие условия

7.1.Настоящий Договор действует с момента его подписания.

7.2.Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут только по письменному соглашению сторон.

7.3.Изменение условий Договора в одностороннем порядке не допускается. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

7.4.В случае необходимости проведения государственной экспертизы проекта стоимость и сроки выполнения работ по договору будут изменены и определены дополнительным соглашением сторон.

VIII. Споры

8.1.Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а при не достижении соглашения передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

IX. Форс-мажор

9.1.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, вступление в силу нормативных актов, препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

X. Приложения

- Протокол договорной цены (Приложение №1).

- Техническое задание (Приложение№ 2).

- Приложение № 1и № 2 к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Юридические адреса и реквизиты сторон.
      ИСПОЛНИТЕЛЬ:	                          ЗАКАЗЧИК:

ООО «Геоспецстрой»                                                                                ЗАО «СПГЭС»

410065, г. Саратов, ул. Деловая д.6                                  410017, г. Саратов, ул. Белоглинская 40

р/с 40702810156000005394                                                    р/с 407028106560201011710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самара                Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самара

к/с 30101810200000000607                                                    к/с 30101810200000000607

БИК 043601607                                                                            БИК 043601607

ИНН/КПП 6453141515/645301001                                    ИНН/КПП 6454006283/645401001

Генеральный директор                                                            Генеральный директор

Семенов В.И._____________                                                Козин С.В.____________

Приложение № 1 к договору № 22/20ПМ

от «_____» июля 2020 г.

Протокол договорной цены

1.1.	Соглашения о договорной цене на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте: Строительство сети газопотребления нежилого здания ЗАО «СПГЭС» по адресу: г. Саратов, ул. им. Дубовикова Б.А., д.2.

1.2.	Мы, нижеподписавшиеся, от ЗАКАЗЧИКА генеральный директор ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Козин С.В., именуемое в дальнейшем «Заказчик», от ИСПОНИТЕЛЯ генеральный директор ООО «Геоспецстрой» Семенов В.И., удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на комплекс проектных и строительно-монтажных работ по договору №22/20ПМ от «___» июля 2020 года в размере 290 000 (Двести девяносто тысяч) рублей без НДС – Общество применяет упрощенную систему налогообложения.

| Объем и стоимость отдельных этапов проектных и строительно-монтажных работ: Изготовление проектной документации, а именно: > Наружный газопровод низкого давления от точки подключения после существующего ГРПШ до ввода в теплогенераторную; > Внутреннее газооборудование теплогенераторной с установкой двух котлов Protherm 25 KTО (ГСВ); > Согласование проектной документации со следующими организациями: - АО «Саратовгаз»; ООО «Газпром Межрегионгаз Саратов»; | 50 000 |
| --- | --- |
| Строительно- монтажные работы: > Комплектация и доставка на объект необходимых материалов и оборудования; > Устройство наружного газопровода низкого давления от точки подключения после существующего ГРПШ до ввода в теплогенераторную; > Монтаж системы внутреннего газооборудования теплогенераторной с установкой двух котлов Protherm 25 KTО, монтажом и подключением системы контроля загазованности и пожарных извещателей, необходимой запорной арматуры и дымоходов от газового оборудования: > Проведение необходимых испытаний смонтированных газопроводов и дымоходов; - Окраска газопроводов; - Подготовка исполнительной документации и сдача объекта в эксплуатацию. | 240 000 |
| ИТОГ: 290 000 руб. |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	                                 ЗАКАЗЧИК:

ООО «Геоспецстрой»                                                                                    ЗАО «СПГЭС»

Генеральный директор                                                                                 Генеральный директор

Семенов В.И._______________                                                              Козин С.В. _______________