Приложение № 1

к договору № 1818М от 28 января 2020г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________Д.В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8210-19-ип от 13.08.2019 года. ТУ №8210 от 13.08.2019 года. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Новая ТП-18 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 2КЛ-10кВ от ТП-866 до ТП-18 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 2 КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по г.п.) до ВРУ жилого дома №1 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по г.п.) до ВРУ жилого дома №2 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). |  |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительные работы: 2.1. Строительство новой ТП по типу К-42-1000 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 3. Монтажные работы: 3.1 Монтаж двух силовых трансформаторов ТСГЛ-1000/10, оборудования РУ-10 кВ: КСО-394-03 - 4шт., КСО-394-04 - 2шт., шинный мост ШМР, оборудования РУ-0,4 кВ: ЩО-70-1-03 - 2 шт., ЩО-70-1-04 - 4 шт., ЩО-70-1-44 - 2 шт., ЩО-70-1-73 - 2 шт., шинный мост – 2шт. 3.2 Монтаж АСКУЭ в новой ТП. 3.3 Монтаж освещения в новой ТП. 3.4 Прокладка 2КЛ-10кВ от ТП-866 до ТП-18 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), кабелем АСБл-10-3х150мм2, общей протяженностью 300 метров. 3.5 Прокладка 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по г.п.) до ВРУ жилого дома №1 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), кабелем АПвБбШвнг-1-4х120мм2, общей протяженностью 200 метров. 3.6 Прокладка 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по г.п.) до ВРУ жилого дома №2 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), кабелем АПвБбШвнг-1-4х120мм2, общей протяженностью 200 метров. 4. Пусконаладочные работы. 5. Благоустройство. |  |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 28.01.2020 года по 18.02.2020 года. |  |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Трансформаторная подстанция №18 (по генплану) по типу К-42-630М4, расположенная по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный – 2», мкр. 11 (1-я жилая группа), жилые дома №1,2,5» (шифр 03-19-46 ЭС Альбом III. Кабельные линии 10 и 0,4кВ). «Трансформаторная подстанция №18 (по генплану) по типу К-42-1000, расположенная по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный – 2», мкр. 11 (1-я жилая группа), жилые дома №1,2,12» (шифр 10-19-123 ЭС Альбом III. Внешние кабельные линии 10 и 0,4кВ). |  |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №8 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». ПУЭ. Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |  |