ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 1772М от 06.08.2020 г.

**г. Саратов «16» сентября 2020г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в договор подряда № 1772М от 06.08.2020 г. (далее по тексту – Договор):
   1. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ по реконструкции РП-633 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 24 (напротив ТЭЦ-1), замене существующего ВН-16 на ВНАЛз-10/630 в камере № 7 РУ-6кВ ТП-1650 и прокладке КЛ-6кВ от камеры № 12 РУ-6кВ РП-633 до камеры № 7 РУ-6кВ ТП-1650, перевод КЛ-6кВ направления к ТП-23 из камеры № 12 в камеру № 3 РУ-6кВ РП-633.

Начало выполнения работ – «06» августа 2020 года.

Окончание выполнения работ – «16» сентября 2020 года».

* 1. Дополнить Договор пунктом 3.2.

«3.2. Календарные сроки выполнения работ по реконструкции ТП-1650 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 26 (на территории Горгаза).

Начало выполнения работ – «06» августа 2020 года.

Окончание выполнения работ – «15» декабря 2020 года».

* 1. Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ по реконструкции РП-633 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 24 (напротив ТЭЦ-1), замене существующего ВН-16 на ВНАЛз-10/630 в камере № 7 РУ-6кВ ТП-1650 и прокладке КЛ-6кВ от камеры № 12 РУ-6кВ РП-633 до камеры № 7 РУ-6кВ ТП-1650, перевод КЛ-6кВ направления к ТП-23 из камеры № 12 в камеру № 3 РУ-6кВ РП-633. | **С 06.08.2020 года по 16.09.2020 года.** |
| Сроки выполнения работ по реконструкции ТП-1650 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 26 (на территории Горгаза). | **С 06.08.2020 года по 15.12.2020 года.** |

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 645401001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043 КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов**

м.п. м.п.