Приложение № 1

к договору № 1814 М от 10.08.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8040-19-ип от 06.08.2019 года. ТУ №8040 от 27.06.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ШРС ТП-470 по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д.134. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-470 до вновь устанавливаемого ШРС-2/ТП-470 по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д.134. КЛ-0,4 кВ от вновь установленного ШРС-2/ТП-470 до РК установленной на жилом доме №132 по ул. Челюскинцев. Перезаводка действующих КЛ-0,4 кВ с ШРС-1/ТП-470 во вновь устанавливаемый ШРС-2/ТП-470. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Новое строительство. 2.1 Монтаж подставки под ШРС. 2.2 Монтаж шкафа ШРС-1-57 УЗ – 1 шт. 2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ АПвБбШв-1-4х185 мм2, протяженностью 178 метров от РУ-0,4 кВ ТП-470 до вновь устанавливаемого ШРС-2/ТП-470 по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д.134. 2.4 Монтаж в ШРС-2/ТП-470 счетчика электрической энергии (Меркурий-236 - 1 шт.) и трансформаторов тока ТТ-100/5 на направление «офисное помещение Меграбян А.А.». 2.5 Монтаж КЛ-0,4 кВ АПвБбШв-1-4х70 мм2, протяженностью 55 метров от вновь устанавливаемого ШРС-2/ТП-470 до РК на жилом доме №132 по ул. Челюскинцев. Реконструкция 2.6 Демонтаж существующего кабеля. 2.7 Демонтаж счетчика в ШРС-1/ТП-470. 2.8 Перезаводка в РУ-0,4 кВ ТП-470 действующего провода СИП-2-3х95 мм2+1х95 мм2 направления «к Кутякова» под одни зажимы с действующим кабелем АВВГ-1-4х120 мм2 направления «ШРС-1». 2.9 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-470 (панель №1) рубильника РПС-4 -1шт. с комплектом предохранителей, взамен аппарата меньшего номинала. 2.10 Перезаводка кабелей: - АВВГ-1-4х16мм2, направления «офисное помещение Абрамов Д.А.» из существующего ШРС-1/ТП-470 во вновь устанавливаемый ШРС-2/ТП-470; - АВВГ-1-4х25мм2, направления «офисное помещение Меграбян А.А.» из существующего ШРС-1/ТП-470 во вновь устанавливаемый ШРС-2/ТП-470; - АВВГ-1-3х35мм2+1х16 мм2, направления «РК (ж/д №132) – РК (ж/д №136)» во вновь устанавливаемый ШРС-2/ТП-470. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 10.08.2020 года по 07.09.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку ШРС-1-57УЗ ТП-470 у жилого дома №134 по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев. Прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-470 до вновь устанавливаемого ШРС (шифр 01-20-03-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |