ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 1952М от 23.09.2020 г.

**г. Саратов «05» октября 2020г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение на основании Акта освидетельствования скрытых работ от 02.10.2020г. о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в договор подряда № 1952М от 23.09.2020 г. (далее по тексту – Договор):
   1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1.Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет 444 744 (Четыреста сорок четыре тысячи семьсот сорок четыре) рубля 39 коп., в том числе НДС 20 % - 74 124 (Семьдесят четыре тысячи сто двадцать четыре) рубля 07 коп.

* 1. Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции:

«2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 настоящего договора, согласована Сторонами и определена на основании локальных сметных расчетов (Приложения № 2-3).»

* 1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «23» сентября 2020 года.

Окончание выполнения работ – «12» октября 2020 года».

* 1. Строку шестую Приложения № 1 Договора изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | **С 23.09.2020 года по 12.10.2020 года.** |

* 1. Дополнить Договор Приложением № 3 согласно Приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 645401001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043 КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.Н. Стрелин/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Н. Куликов/**

м.п. м.п.