ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к договору подряда №1951М от 10.12.2020 г.

**г. Саратов «22» марта 2021 г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора **Стрелина Евгения Николаевича,** действующего на основании доверенности № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Куликова Андрея Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в договор подряда № 1951М от 10.12.2020 г. (далее по тексту – Договор):
   1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет 1 277 212 (Один миллион двести семьдесят семь тысяч двести двенадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20% - 212 868 (Двести двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 70 копеек».

* 1. Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции:

«2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, согласована Сторонами и определена на основании локального сметного расчета (Приложения №№ 2-8)».

* 1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Календарные сроки выполнения работ по монтажу оборудования в РУ-10кВ новой КТП-10/0,4 по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, д. № 35/1А, строительству КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой КТП до РУ-10кВ ТП-1526 II с.ш.; КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой КТП до соединения с кабелем направления к КТП-1797 нитка «А».

Начало выполнения работ – «10» декабря 2020 года.

Окончание выполнения работ – «22» марта 2021 года».

* 1. Дополнить Договор пунктом 3.2.

«3.2. Календарные сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия).

Начало выполнения работ – «10» декабря 2020 года.

Окончание выполнения работ – «31» мая 2021 года».

* 1. Строку шестую Приложения № 1 Договора изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ по монтажу оборудования в РУ-10кВ новой КТП-10/0,4 по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, д. № 35/1А, строительству КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой КТП до РУ-10кВ ТП-1526 II с.ш.; КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой КТП до соединения с кабелем направления к КТП-1797 нитка «А» | **С 10.12.2020 года по 22.03.2021 года.** |
| Сроки выполнения работ по благоустройству (выполнения восстановления асфальтобетонного покрытия) | **С 10.12.2020 года по 31.05.2021 года.** |

* 1. Дополнить Договор Приложением № 6 согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
  2. Дополнить Договор Приложением № 7 согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.
  3. Дополнить Договор Приложением № 8 согласно Приложению № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 645401001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043 КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.Н. Стрелин/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Н. Куликов/**

м.п. м.п.