ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 1968М от 11.12.2020 г.

**г. Саратов «30» декабря 2020 г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Куликова Андрея Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в договор подряда № 1968М от 11.12.2020 г. (далее по тексту – Договор):
   1. Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции:

«2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 настоящего договора, согласована Сторонами и определена на основании локальных сметных расчетов (Приложения № 2-3).»

* 1. Изложить п. 2.6. Договора в следующей редакции:

«2.6. Оплата по договору производится Заказчиком поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ».

* 1. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ по перезаводке КЛ-0,4 кВ из РУ-0,4 кВ ТП-1395 в ШРС ТП-1395 и монтажу КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1395 до ВРУ общежития №2 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 37.».

Начало выполнения работ – «11» декабря 2020 года.

Окончание выполнения работ – «30» декабря 2020года».

* 1. Дополнить Договор пунктом 3.2.

«3.2. Календарные сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия).

Начало выполнения работ – «11» декабря 2020 года.

Окончание выполнения работ – «31» мая 2021 года».

* 1. Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ по перезаводке КЛ-0,4 кВ из РУ-0,4 кВ ТП-1395 в ШРС ТП-1395 и монтажу КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1395 до ВРУ общежития №2 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 37.» | **С 11.12.2020 года по 30.12.2020 года.** |
| Сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия) | **С 11.12.2020 года по 31.05.2021 года.** |

* 1. Приложение № 2 Договора читать в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
  2. Дополнить Договор Приложением № 3 согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 645401001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043 КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов**

м.п. м.п.