## Лист1
Приложение №1
к договору подряда № 9/2020 от _____________
Перечень работ и календарный план по внесению изменений в описание типа АИИС КУЭ СПГЭС
№ п/п | Наименование раздела | Наименование работ | Общая цена, руб. с учетом НДС 20% | Срок выполнения | Примечание
1 | РАБОТЫ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
1.1 | Оформление паспортов-протоколов измерительных комплексов | 1.1.1 Оформление паспортов-протоколов измерительных комплексов коммерческого учета в соответствии с Приложением 11.3 АО "АТС" (20 информационных измерительных каналов - ИИК) | Выполняется Заказчиком
1.2 | *Работы по внесению изменений в Описание типа АИИС КУЭ при внесении изменений не влияющих на метрологические характеристики | 1.2.1 Разработка проекта Описания типа с вносимыми изменениями (20 ИИК) (после получения паспортов-протоколов п.1.1.1) | 264000 | 1 неделя
|  | 1.2.2 Проведение обязательной метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации АИИС КУЭ, подтверждающее, что вносимые изменения не влияют на метрологические характеристики, в том числе на показатели точности. |  | 2 недели | По согласованию с ФБУ "Челябинский ЦСМ"
|  | 1.2.3 Оформление и направление в Росстандарт заявки и документов на внесение изменений в Описание типа АИИС КУЭ |  | 20 недель
1.2.4 Рассмотрение Росстандартом поступивших с заявкой документов по п. 1.2.3 и выпуск приказа о внесении изменений в Описание типа на АИИС КУЭ
|  | 1.2.5 Получение в Росстандарте описания типа АИИС КУЭ с внесенными изменениями |  | 1 неделя
1.3 | **Поверка ИК с вносимыми изменениями | 1.3.1Поверка ИК с внесенными изменениями (20 ИИК) (после получения описания типа с внесенными изменениями по п. 1.2.5) | Выполняется Заказчиком
|  | ВСЕГО РАБОТЫ с учетом НДС: | 264000
Примечание: *Работы проводятся в соответствии с пунктом 15 а) документа «Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений» (приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 2346 от 12 ноября 2018 г.)
**Работы проводятся в соответствии с пунктом 2.2 документа «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа. МИ 2999-2018» (Утверждена ФГУП «ВНИИМС» 28.02.2018)
ЗАКАЗЧИК |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАО "СПГЭС" |  |  | ООО НТП "Энергоконтроль"
Первый заместитель генерального директора |  |  | Директор
___________________ Е.Н. Стрелин |  |  | ______________ Е.А. Журавлева