## График №1
Приложение № 2 к техническому заданию
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ :
УТВЕРЖДАЮ
________________________ |  |  |  | Заместитель генерального директора
_______________________ |  |  |  | по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
"______" ______________ 20___ |  |  |  | _____________А. А. Тарасов
"______" _____________ 20____
График выполнения работ по окраске опор от поверхности земли до высоты 6 метров
№ п/п | Наименование | уч | РЭС | Срок исполнения
1 | Опоры ВЛ - 29 шт. | 1 | СРС | 10.04.2020 - 28.04.2020
2 | Опоры ВЛ - 224 шт. | 2 | СРС | 10.04.2020 - 28.04.2020
3 | Опоры ВЛ - 96 шт. | 3 | ЦРС | 10.04.2020 - 28.04.2020
4 | Опоры ВЛ - 73 шт. | 4 | ЦРС | 10.04.2020 - 28.04.2020
5 | Опоры ВЛ - 41 шт. | 5 | ЮРС | 10.04.2020 - 28.04.2020
6 | Опоры ВЛ - 15 шт. | 6 | ЮРС | 10.04.2020 - 28.04.2020
7 | Опоры ВЛ - 44 шт. | 7 | СРС | 10.04.2020 - 28.04.2020
8 | Опоры ВЛ - 52 шт. | 9 | ЦРС | 10.04.2020 - 28.04.2020
| Начальник ЦРС |  |  | Артамонов А.А.
| Начальник СРС |  |  | Аксенов Ю.А.
| Начальник ЮРС |  |  | Кошкин О.И.
| Начальник ПС |  |  | Сутягин Д.А.

## График №2
Приложение № 3 к техническому заданию
СОГЛАСОВАНО : |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ :
________________________ |  |  |  | Заместитель генерального директора
_______________________ |  |  |  | по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
"______" ______________ 20___ |  |  |  | _____________А. А. Тарасов
"______" _____________ 20____
График выполнения работ по полной окраске опор (до верха опоры)
№ п/п | Наименование | уч | РЭС | Максимальные календарные сроки выполнения работ
1 | Опоры ВЛ - 29 шт. | 1 | СРС | 10.04.2020 - 26.08.2020
2 | Опоры ВЛ - 224 шт. | 2 | СРС | 10.04.2020 - 26.08.2020
3 | Опоры ВЛ - 96 шт. | 3 | ЦРС | 10.04.2020 - 26.08.2020
4 | Опоры ВЛ - 73 шт. | 4 | ЦРС | 10.04.2020 - 26.08.2020
5 | Опоры ВЛ - 41 шт. | 5 | ЮРС | 10.04.2020 - 26.08.2020
6 | Опоры ВЛ - 15 шт. | 6 | ЮРС | 10.04.2020 - 26.08.2020
7 | Опоры ВЛ - 44 шт. | 7 | СРС | 10.04.2020 - 26.08.2020
8 | Опоры ВЛ - 52 шт. | 9 | ЦРС | 10.04.2020 - 26.08.2020
| Начальник ЦРС |  |  | Артамонов А.А.
| Начальник СРС |  |  | Аксенов Ю.А.
| Начальник ЮРС |  |  | Кошкин О.И.
| Начальник ПС |  |  | Сутягин Д.А.