Приложение №1

к договору № 2082 П от «13» апреля 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |  |
|  | __________________А.Н. Куликов |  |  | ____________________Е.Н. Стрелин |  |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| № п/п | Категория | Содержание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основание для проектирования | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8995-20-ип от 23.06.2020 года. Технические условия №8995 от 26.05.2020 года. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Цель проектирования | Подготовка проектно-сметной документации для строительства объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стадии проектирования | 1.Подготовка проектной документации. 2.Подготовка рабочей документации. |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Этапы выполнения работ | 1.Выполнение инженерных изысканий. 2.Составление технического(их) отчета(ов) по результатам инженерных изысканий. 3.Проектирование. 4.Составление проектной и рабочей документации. 5.Согласование проектной и рабочей документации. |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Сроки выполнения работ | С «13» апреля 2021 года по «15» сентября 2021 года. |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Исходные данные | Заказчиком предоставляются: - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения; - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объектов присоединения по адресу: г. Саратов, ул. им. Михаила Булгакова, д. 8 (№13 по г.п. по ул. Ипподромная.); г. Саратов, ул. им. Евгения Долгина, д. 4 (№14 по г.п. по ул. Ипподромная.). - Правоустанавливающие документы на земельный участок; - Градостроительный план земельного участка; - Иные исходные данные, имеющиеся у Заказчика (при необходимости). Подрядчик самостоятельно запрашивает и получает: - Материалы инженерных изысканий из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; - Данные о наличии пунктов государственной геодезической сети; - Иные необходимые документы и сведения. |  |  |  |  |  |
| 2. Объекты проектирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Трансформаторная подстанция (ТП) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Наименование объекта | Трансформаторная подстанция (ТП №24 по г.п.). |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Описание объекта | Одноэтажное кирпичное здание, состоящее из двух помещений трансформаторных камер, помещения РУ-10 кВ, помещения РУ-0,4 кВ. |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Тип объекта | К-42-1000. |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Номинальное напряжение, кВ | 10/0,4. |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Вид строительства | Новое строительство. |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Кадастровый номер земельного участка для строительства объекта | 64:48:040442:2200. |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Местоположение земельного участка | г. Саратов, Ленинский район, ул. Ипподромная. |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Идентификационные признаки объекта | Назначение |  |  | Объект производственного назначения. |  |  |
|  |  | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность |  |  | Не относится. |  |  |
|  |  | Принадлежность к опасным производственным объектам |  |  | Не относится. |  |  |
|  |  | Пожарная и взрывопожарная опасность |  |  | Определить при проектировании в соответствии с 123-ФЗ от 22.07.2008 г. |  |  |
|  |  | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей |  |  | Отсутствуют. |  |  |
|  |  | Уровень ответственности |  |  | Нормальный. |  |  |
| 2.1.9. | Основные технико-экономические показатели объекта | Определить при проектировании. |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Количество и мощность силовых трансформаторов | Определить при проектировании в соответствии с требованиями технических условий. |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Оборудование | Комплект оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Направления | Изоляция | Сечение |  | Ориентировочная протяженность | Кол-во кабелей, шт. |
| 2.2.1. | Кабельные линии 10 кВ | От РУ-10 кВ ТП-23 (по генплану) до РУ-10 кВ новой ТП-24 (по генплану). | Бумажная. | 3х150 мм2 |  | 2КЛ по 280 метров (точное расстояние определить при проектировании) | 2 |
| 2.2.2. | Кабельные линии 0,4 кВ | От проектируемой ТП-24 до ВРУ-1 жилого дома №13 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. им. Михаила Булгакова, д. 8 | Из сшитого полиэтилена. | до 200 мм2 |  | 2КЛ по 110 м. (точное расстояние определить при проектировании) | 2 |
|  |  | От проектируемой ТП-24 до ВРУ-2 жилого дома №13 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. им. Михаила Булгакова, д. 8 |  |  |  | 2КЛ по 70 м. (точное расстояние определить при проектировании) | 2 |
|  |  | От проектируемой ТП-24 до ВРУ-3 жилого дома №13 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. им. Михаила Булгакова, д. 8 |  |  |  | 2КЛ по 110 м. (точное расстояние определить при проектировании) | 2 |
|  |  | От проектируемой ТП-24 до ВРУ-4 жилого дома №13 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. им. Михаила Булгакова, д. 8 |  |  |  | 2КЛ по 70 м. (точное расстояние определить при проектировании) | 2 |
|  |  | От проектируемой ТП-24 до ВРУ-1 жилого дома №14 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. им. Евгения Долгина, д. 4 |  |  |  | 2КЛ по 80 м. (точное расстояние определить при проектировании) | 2 |
|  |  | От проектируемой ТП-24 до ВРУ-2 жилого дома №14 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. им. Евгения Долгина, д. 4). |  |  |  | 2КЛ по 110 м. (точное расстояние определить при проектировании) | 2 |
| 3. Инженерные изыскания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Виды инженерных изысканий | Выполнить необходимые виды инженерных изысканий из перечня, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. №20. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения установить Программой инженерных изысканий. |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Требования к оборудованию, используемому при инженерных изысканиях | Выполнить необходимые виды инженерных изысканий из перечня, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. №20. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения установить Программой инженерных изысканий. |  |  |  |  |  |
| 4. Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Результат работ | 1.Технический(ие) отчет(ы) по результатам инженерных изысканий: -на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах; -на электронном носителе: топографические планы (графическое приложение к техническому отчету) в электронном виде в формате «dwg» в 1 (одном) экземпляре, скан-копия технического(их) отчета(ов) в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре. 2.Проектная документация в отношении объектов проектирования – здания и линий электропередачи, выполненная на электронном носителе в форматах «dwg» и «pdf» в 1 (одном) экземпляре и на бумажном носителе в составе разделов: -Раздел 1 «Пояснительная записка» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 3 «Архитектурные решения» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 6 «Проект организации строительства» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта» в 1 (одном) экземпляре. 3.Рабочая документация, выполненная на электронном носителе в форматах «dwg» и «pdf» в 1 (одном) экземпляре и на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. 4.Сметная документация на строительно-монтажные работы, выполненная на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Требования к оформлению результатов работ | 1.Технический(ие) отчет(ы) по результатам инженерных изысканий: -на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах; -на электронном носителе: топографические планы (графическое приложение к техническому отчету) в электронном виде в формате «dwg» в 1 (одном) экземпляре, скан-копия технического(их) отчета(ов) в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре. 2.Проектная документация в отношении объектов проектирования - здания и линий электропередачи, выполненная на электронном носителе в форматах «dwg» и «pdf» в 1 (одном) экземпляре и на бумажном носителе в составе разделов: -Раздел 1 «Пояснительная записка» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 3 «Архитектурные решения» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 6 «Проект организации строительства» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта» в 1 (одном) экземпляре. 3.Рабочая документация, выполненная на электронном носителе в форматах «dwg» и «pdf» в 1 (одном) экземпляре и на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. 4.Сметная документация на строительно-монтажные работы, выполненная на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Общие требования к содержанию Технического отчета по результатам инженерных изысканий | 1.Технический(ие) отчет(ы) по результатам инженерных изысканий, проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013. 2.Проектная и рабочая документация, выполненная на бумажном носителе, должна быть завизирована подлинными подписями лиц, разработавших данную документацию и ответственных за нормоконтроль. 3.Разделы № 1, № 2, № 3, № 4, № 6 одного экземпляра проектной документации на бумажном носителе укомплектовать в отдельные тома. Разделы второго экземпляра проектной документации укомплектовать в единый том. |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Общие требования содержанию к топографических планов | Технический(ие) отчет(ы) по результатам инженерных изысканий должен содержать все необходимые сведения в объеме достаточном для подготовки проектной и рабочей документации, указанной в п. 4.1 настоящего Технического задания. Обязательным приложением к техническому(им) отчету(ам) по результатам инженерных изысканий является Программа инженерных изысканий. |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Специальные требования содержанию к топографических планов | Масштаб 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. территории. Система координат – местная. Система высот – Балтийская, 1997г. |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Общие требования к содержанию разделов проектной документации | Нанести на топографический план границы земельных участков в соответствии со сведениями ЕГРН. При наличии красных линий, отразить на топографическом плане их местоположение. На подземных и надземных коммуникациях указать их технические характеристики, провести сверку и уточнение их местоположения в эксплуатирующих организациях. |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Специальные требования к содержанию проектной и рабочей документации | Содержание разделов проектной документации должно соответствовать требованиям Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87. |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Требования к согласованию проектной и рабочей документации | 1. Проектная и рабочая документация должна содержать технико-экономические показатели в отношении каждой линий электропередачи, в том числе сведения о протяженности и глубине заложения (для подземных кабелей). 2. В проектной документации предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |
| 5. Требования к Подрядчику |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Членство в СРО | Подрядчик должен обладать действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Кадровые ресурсы | Подрядчик должен обладать действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |  |  |  |  |  |
| 6. Нормативные документы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | -Земельный кодекс Российской Федерации; -Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Воздушный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; -Федеральный закон Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 №384-ФЗ; -Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87; -Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. №20; -Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»; -Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; -СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521; -СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; -Правила устройства электроустановок; -Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 №229; -РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; -СНиП и требований по охране окружающей среды; -Правила землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов». |  |  |  |  |  |
| 7. Сдача работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Порядок сдачи работ | В сроки, установленные Договором, Подрядчик представляет Заказчику: -документы, являющиеся Результатом работ на бумажном и электронном носителях в количестве экземпляров, указанном в п. 4.1 настоящего Технического задания; -акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах; -справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах. |  |  |  |  |  |