Приложение № 1

к договору № 2017 М от 22.04.2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9211-20-ип от 13.08.2020 года. ТУ №9211-1 от 17.09.2020 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ШРС/ТП-28 вблизи земельного участка с кадастровым номером 64:48:010318:58 по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 134А. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы (прибор учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS, GPRS терминал типа TELEOFIS WRX768-R6U, антена типа GSM TELEOFIS mini 5dB SMA – предоставляются заказчиком): 2.1 Монтаж установки ШРС-1-54 УЗ вблизи земельного участка заявителя с кадастровым номером 64:48:01031858 по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 134А. 2.2 Для питания ШРС1-54УЗ выполнить разработку траншеи от точки А до точки Б, протяженностью 14 метров, кабель ААБ-1 3х120 мм2 разрезать по трассе в точке Б. 2.3 Перезаводка кабеля ААБ-1 3х120 мм2 от точки А в ШРС1-54, протяженностью 7 метров, для создания нового направления ТП28 – ШРС1-54УЗ. 2.4 Проложить кабель АСБ-1 4х120 мм2 от точки Б до ШРС1-54УЗ, протяженностью 14 метров. 2.5 Кабель ААБ-1 4х120 мм2 и кабель ААБ1-3х120 мм2 в точке Б соединить муфтой М1 4*СТп-1-70-/120. 2.6 Монтаж контура заземления. 2.7 Установка прибора учета электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS с трансформаторами тока Т-0,66 100/5А в ШРС1-54УЗ. 2.8 Установка базового блока АСКУЭ «Teleofis» в ШРС1-54УЗ. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 22.04.2021 года по 31.05.2021 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку ШРС/ТП-28 по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 134А, вблизи земельного участка с кадастровым номером 64:48:010318:58 (шифр 556-02-21-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |