## План-график
Приложение №1
к Дополнительному соглашению №2 от "___" ________2022 г.
к Договору №21010/ВЭ от "26" апреля 2021 г.
План-график выполнения работ
№ этапа | Наименование программ/работ | Ед. изм. | Цена за час, руб. с НДС | Кол-во чел/штук | Кол-во ед. изм. (чел/час) | Стоимость, руб. с НДС | Период выполнения работ
1. | Конвертация |  |  |  |  | 255000 | 2021-04-26 | 2021-06-04
1.1. | Первичное наполнение/создание БД методом конвертации/подкачки данных из текущей ИС/файлов в соответствии с п.п.6.1. Технического задания (ТЗ) | час | 2550 | 1 | 100 | 255000
2. | Разработка функционала |  |  |  |  | 1693200 | 2021-04-26 | 2021-12-30
2.1. | Разработка функционала по формированию писем и уведомлений - в соответствии с п.п.5.13. ТЗ | час | 2550 | 1 | 32 | 81600
2.2. | Доработка функционала по формированию и работам с бланками/актами - в соответствии с п.п.5.8. ТЗ | час | 2550 | 1 | 40 | 102000
2.3. | Разработка расчета полезного отпуска по алгоритмам Заказчика - в соответствии с п.п.5.7. ТЗ | час | 2550 | 1 | 200 | 510000
2.4. | Плановое обслуживание оборудования - в соответствии с п.п.5.9. ТЗ | час | 2550 | 1 | 100 | 255000
2.5. | Договорная работа - в соответствии с п.п.5.5.2. ТЗ | час | 2550 | 1 | 100 | 255000
2.6. | Реализация информационных обменов с АСКУЭ - в соответствии с п.п.6.2. ТЗ | час | 2550 | 1 | 48 | 122400
2.7. | Интеграция с ООО СПГЭС - в соответствии с п.п.6.2. ТЗ | час | 2550 | 1 | 120 | 306000
2.8. | Интеграция с 1С (общая) - в соответствии с п.п.6.2. ТЗ | час | 2550 | 1 | 24 | 61200
3. | Разработка отчетных форм |  |  |  |  | 1570800 | 2021-06-21 | 2021-12-30
3.1. | Доработка (разработка) индивидуальных отчетных форм в программе "Коммуникации" в соответствии с п. 10 и Приложений к ТЗ | час | 2550 | 1 | 496 | 1264800
3.2. | Доработка (разработка) индивидуальных отчетных форм в программе "Технологическое присоединение" в соответствии с п. 10. и Приложений к ТЗ | час | 2550 | 1 | 120 | 306000
4. | Настройка и адаптация инсталляционной версии ПК "Стек-ЭНЕРГО. Обучение сотрудников Заказчика |  |  |  |  | 433500 | 2021-08-30 | 2021-12-30
4.1. | Адаптация инсталляционной версии программы "Коммуникации" под требования Заказчика (в соотвествии с разделом 5 ТЗ) | час | 2550 | 1 | 40 | 102000
4.2. | Настройка и адаптация инсталляционной версии программы "Технологическое присоединение" под требования Заказчика (в соотвествии с разделом 5.2 ТЗ) | час | 2550 | 1 | 100 | 255000
4.3. | Настройка и адаптация инсталляционной версии "Личного кабинента заявителя" (в соотвествии с разделом 5.2 ТЗ) |  |  |  | 20 | 0
4.4. | Настройка инсталляционной версии программы "Контакт-центр" (в соотвествии с разделом 5.14 ТЗ) |  |  |  | 24 | 0
4.5. | Заочное обучение сотрудников Заказчика согласно графику и программе обучения ("рабочая группа" 10 чел) по работе в КП "СТЕК-ЭНЕРГО" | час | 2550 | 1 | 30 | 76500
5. | Запуск в тестовую эксплуатацию |  |  |  |  | 51000 | 2021-09-27 | 2021-10-29
5.1. | Повторная конвертация данных. Проверка | час | 2550 | 1 | 20 | 51000
6. | Запуск в опытную эксплуатацию |  |  |  |  | 484500 | 2021-11-01 | 2022-03-31
6.1. | Информационно-техническая поддержка в период опытной эксплуатации | час | 2550 | 1 | 120 | 306000
6.2. | Разработка отчета: Отчет по ограничениям потребления за период (ФЛ): по отдельному заданию - по параметру ОТКЛЭЛ и актам ограничений | день | 25500 | 1 | 18 | 45900
6.3. | Разработка отчета: Задание на проведение проверки приборов учета электроэнергии (по актам обхода ЮЛ). | день | 25500 | 1 | 28 | 71400
6.4. | Доработка отчета: Сверка с ООО ЮЛ. Добавить колонки: Разница %. Добавить колонки с параметрами точек: Макс. мощность, Потери в трансформаторе кВт, Потери в трансформаторе %, Потери в линии кВт, Потери в линии %, Потери в линии % (флаг учитывать потери трансформатора). | день | 25500 | 1 | 6 | 15300
6.5. | Доработка отчета: Сверка с ООО ФЛ. Добавить колонки: Разница %. | день | 25500 | 1 | 2 | 5100
6.6. | Доработка фильтра договоров расчетного отдела: добавить фильтр по заводскому номеру прибора и по номеру точки. | день | 25500 | 1 | 6 | 15300
6.7. | Доработка мгновенного формирования файла заявки после подачи заявления на технологическое присоединения для проверки потребителем поданной информации. | день | 25500 | 1 | 10 | 25500
7. | Сопровождение |  |  |  |  | 215100 | 2022-03-01 | 2022-04-30
7.1. | Оказание услуг по технической поддержке в течении 1-го календарного месяца после завершения опытной эксплуатации | день | 25500 | 1 | 75 | 215100
8. | Управление проектом |  |  |  |  | 481530 | 2021-04-26 | 2022-04-30
8.1. | Контроль сроков и объемов выполнения работ, координация рабочих групп, распределение трудовых ресурсов, подготовка результирующих документов | % | 10% |  | 209.3609 | 481530
| Расчетная стоимость работ по внедрению: |  |  |  |  | 5184630 | рублей с НДС
| Директор ООО "Стек-ИТ" |  |  |  | Генеральный директор ЗАО "СПГЭС"
| ______________________ А.Г. Копылов |  |  |  | ______________________С.В. Козин