ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3

к договору подряда №13РР от 30.06.2021 г.

**г. Саратов «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение к Договору подряда № 13РР от 30.06.2021г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Исключить следующие объекты: КТП-213 (ул. Посадского, 238), ТП-381 (ул. Астраханская, 113/331) и ТП-406 (ул. Танкистов, 63) из перечня объектов, указанных в Договоре, изложив п.1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт строительной части следующих ТП:

ТП – 82 (ул. Б.Казачья, 75-Б);

ТП – 244 (ул. Б.Казачья, 98);

ТП – 405 (ул. Университетская, 85);

ТП- 647 (ул. Техническая, 14-А).

2. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 10) и составляет 1 330 615 (Один миллион триста тридцать тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20% - 221 769 (Двести двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят девять) рублей 20 копеек.

Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет-фактуру и счет для оплаты.»

3. Приложение № 1 к Договору изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в КТП – 213» (Приложение № 4) - исключить.

5. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в ТП – 381» (Приложение № 6) – исключить.

6. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в ТП – 406» (Приложение № 8) – исключить

7. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт КТП – 213, ул. Посадского, 238 (комплексный ремонт)» (Приложение № 10) на сумму 491 814 (Четыреста девяносто одна тысяча восемьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 81 969 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек – исключить.

8. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП – 406, ул. Танкистов, 63 (комплексный ремонт)» (Приложение № 10) на сумму 526 830 (Пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 87 805 (Восемьдесят семь тысяч восемьсот пять) рублей 00 копеек – исключить.

9. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП – 381, ул. Астраханская, 113/331 (комплексный ремонт)» (Приложение № 10) на сумму 827 527 (Восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20 % - 137 921 (Сто тридцать семь тысяч девятьсот двадцать один) рубль 20 копеек – исключить.

10. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

11. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

12. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

13. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 645401001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043 КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Генеральный директор Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Козин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов**

м.п. м.п.