Приложение № 1

к договору № 2079М/2 от «28» сентября 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9448-20-ип от 29.10.2020 года. ТУ №9448-2 от 12.08.2020 года. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-1 ж/дома №5. Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-2 ж/дома №5. Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-1 ж/дома №6. Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-2 ж/дома №6. Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-1 ж/дома №7. Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-2 ж/дома №7. |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-4х240 мм2 от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-1 ж/дома №5, общей протяженностью 200 метров. 2.2 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-4х240 мм2 от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-2 ж/дома №5, общей протяженностью 200 метров. 2.3 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-4х240 мм2 от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-1 ж/дома №6, общей протяженностью 200 метров. 2.4 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-4х240 мм2 от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-2 ж/дома №6, общей протяженностью 300 метров. 2.5 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-4х240 мм2 от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-1 ж/дома №7, общей протяженностью 100 метров. 2.6 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-4х240 мм2 от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-2 ж/дома №7, общей протяженностью 200 метров. 3. Благоустройство. |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 28.09.2021 года по 17.11.2021 года. |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Строительство новой ТП (№19 по г.п.) по типу К-42-1000 по адресу: «г. Саратов, ул. Ипподромная, жилой комплекс «Городские просторы» (3-я жилая группа)» (Шифр 04-21-31-ЭС). |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». ПУЭ. Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |