Приложение № 1

к договору № 2159 М от «07» декабря 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10060-21-ип от 26.05.2021 года. ТУ №10060 от 05.04.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ТП-903 по адресу: ул. Иртышская/угол Большого Динамовского проезда. 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-903 до ВРУ детского сада по ул. Огородная, 176. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-903 (панель №2, ЩО-70, I с.ш.) рубильника №3 Р-100 А. 2.2 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-903 (панель №2, I с.ш. и панель №7, II с.ш.) комплекта предохранителей. 2.3 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-903 (панель №2, ЩО-70, I с.ш.) рубильника РПС-2 250 А – 1 шт. 2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-903 (панель №2, I с.ш. и панель №7, II с.ш.) комплекта плавких предохранителей ПН 2-250 А – 6 шт. Новое строительство. 2.5 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х150 мм2 от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-903 до ВРУ детского сада по ул. Огородная, 176, общей протяженностью 210 метров. 2.6 Монтаж в ВРУ детского сада приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 2 шт.). 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 07.12.2021 года по 29.12.2021 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-903 до ВРУ детского сада, расположенного в Заводском районе г. Саратова, ул. Огородная, 176» (Шифр 09-21-95-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н. 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |