Приложение № 1

к договору №2031М/1 от 12.04.2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9119-20-ип от 10.09.2020 года, ТУ №9119-1 от 25.02.2021 года, №9795-21-ип от 18.02.2021 года, ТУ № 9795 от 11.02.2021г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | Новая ТП 10/0,4 кВ по типу К-42-630 по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., 1-я Аптечная, Курдюмская и 3-й Курдюмский пр. 2КЛ-10 кВ от РУ -10кВ новой ТП до РУ – 10кВ ТП - 667 по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., 1-я Аптечная, Курдюмская и 3-й Курдюмский пр. КЛ -10кВ от РУ -10кВ новой ТП до соединения с кабелем направления к ТП -1165 (Iс.ш.) КЛ -10кВ от РУ -10кВ новой ТП до соединения с кабелем направления к ТП -107 (IIс.ш.) |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1. Монтаж КЛ-10 кВ кабелем АСБл-10 3х150 мм2 от РУ -10кВ новой ТП до соединения с кабелем направления к ТП -1165 (Iс.ш.), общей протяженностью 30 метров. 2.2. Монтаж КЛ-10 кВ кабелем АСБл-10 3х150 мм2 от РУ -10кВ новой ТП до соединения с кабелем направления к ТП -107 (IIс.ш.), общей протяженностью 30 метров. Новое строительство: 3. Монтажные работы: 3.1 Монтаж в новой ТП двух силовых трансформаторов ТМГ-630/10, оборудования РУ-10 кВ: камера КСО-394-03 – 4 шт., КСО-394-04 – 2 шт., камера КСО-394-15 (16) торцевая – 4 шт., шинный мост ШМР-1, оборудования РУ-0,4 кВ: панели ЩО-70-1-03 – 4 шт., ЩО-70-1-33 – 2 шт., ЩО-70-1-71 – 1 шт., торцевые панели ЩО-70-1-95 – 2 шт. 3.2 Монтаж АСКУЭ в новой ТП. 3.3 Монтаж освещения в новой ТП. 3.4 Монтаж 2КЛ-10 кВ от РУ -10кВ новой ТП до РУ – 10кВ ТП - 667 общей протяженностью 120 метров. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 12.04.2022 года по 16.05.2022 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект шифр 12-20-122-ЭМ Альбом II «Строительство новой ТП по типу К-42-630 м4 по адресу: г. Саратов, Ленинский район, в квартале, ограниченном ул. Суворова, ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-й Курдюмский проезд». шифр 12-20-122-ЭС «Строительство новой ТП по типу К-42-630 м4 по адресу: г. Саратов, Ленинский район, в квартале, ограниченном ул. Суворова, ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-й Курдюмский проезд. Кабельная линия 10кВ». |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, ре- конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». - ПУЭ. - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. - Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |