Приложение № 1

к договору № 2278 М от «08» июня 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договора об осуществлении технологических присоединений к электрическим сетям №10064-21-ип от 28.04.2021 года. Технические условия №10064-1 от 09.09.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Линейная панель ЩО-70 в ТП-113 по адресу: г. Саратов, Молодежный проезд, 7 Прибор учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы (прибор учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – предоставляются заказчиком): 2.1. Перед производством работ по установке панели ЩО 70 – 1-04У3 необходимо в помещении РУ -0,4кВ ТП – 113 выполнить крепление абоненских кабелей 0,4кВ к несущей стене здания ТП при помощи накладных скоб. 2.2 Демонтаж на II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП- 113 торцевой панели ЩО 70-1-95У3. 2.3. Монтаж на II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП- 113 линейной панели ЩО 70-1-04У3. 2.4. Незащищенную торцевую сторону вновь установленной линейной панели закрыть металлическим листом. 2.5. Подключение вновь установленной панели выполнить при помощи шин прямоугольного сечения АД – 31 60х6. 2.6. Корпус вновь установленной панели присоединить к существующему контуру заземления сталью полосовой 40х4. 2.7. В вводной панели №6 РУ -0,4кВ ТП – 113 смонтировать предохранители ПН – 2 - 630А -3шт взамен предохранителей меньшего номинала. 2.8 Установка прибора учета электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS с трансформаторами тока Т – 0,66 600/5А в РУ – 0,4кВ ТП - 113. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 08.06.2022 года по 22.06.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 660-03-21-ЭС «Линейная панель ЩО-70 в ТП-113 по адресу: г. Саратов, Молодежный проезд, 7. Прибор учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |