ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 2058М от 26.01.2022 г.

**г. Саратов «09» марта 2022 г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Сычев Сергей Александрович**, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в договор подряда № 2058М от 26.01.2022 г. (далее по тексту – Договор):
   1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет 1 220 260 (Один миллион двести двадцать тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек,НДС не облагается (Упрощенная система налогообложения в соответствии со ст. 346.11 НК РФ)».

* 1. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ монтажу ШРС-1А-57/1УЗ, прокладке КЛ-0,4кВ от РП-615 до нового ШРС у офисного здания по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 116А».

Начало выполнения работ – «26» января 2022 года.

Окончание выполнения работ – «10» марта 2022 года».

* 1. Дополнить Договор пунктом 3.2.

«3.2. Календарные сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия).

Начало выполнения работ – «26» января 2022 года.

Окончание выполнения работ – «30» мая 2022 года».

* 1. Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ по монтажу ШРС-1А-57/1УЗ, прокладке КЛ-0,4кВ от РП-615 до нового ШРС у офисного здания по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 116А. | **С 26.01.2022 года по 10.03.2022 года.** |
| Сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия) | **С 26.01.2022 года по 30.05.2022 года.** |

* 1. Приложение № 3 Договора читать в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 645401001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **Индивидуальный предприниматель**  **Сычев Сергей Александрович**  410015, г. Саратов, Юриш мкр., 1-я линия, д. 18  ИНН 643800826690  ОГРН/ОГРНИП 321645100029240  р/с 40802810456000035896  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  БИК 0436016074  к/с 30101810200000000607 |

**Первый заместитель**

**генерального директора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Сычев**

м.п. м.п.