Приложение № 1

к договору №2384М от «13» октября 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________Д.В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11185-22-ип от 30.03.2022 года. Технические условия №11185 от 24.01.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ШРС вблизи гаражей, во дворе дома по адресу: ул. Советская, 20/28. КЛ-0,4 кВ от ШРС№2/ТП-582 до вновь устанавливаемого ШРС вблизи гаражей, во дворе дома по адресу: ул. Советская, 20/28. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком). Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж шкафа ШРС-1-57У3 на подставке с креплением к кирпичной стене вблизи гаражей во дворе дома по адресу: ул. Советская, 20/28. 2.2 Монтаж контура заземления ШРС. 2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АПвБШв-1 4х120 мм2) от ШРС№2/ТП-582 до вновь устанавливаемого ШРС вблизи гаражей, во дворе дома по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 20/28, протяженностью 90 метров. 2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-582 комплекта предохранителей ПН-2/250 с током плавкой вставки 250 А – 3 шт. 2.5 Монтаж во вновь установленном ШРС/ТП-582 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236-ART-02 PQRS-1 шт.). 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 13.10.2022 года по 28.10.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: Шифр 679-07-22 «Установка ШРС-1-57УЗ вблизи гаражей во дворе дома №20/28 по ул. Советской. Кабельная линия 0,4кВ от ШРС№2/ТП-582 до нового ШРС. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |