Приложение № 1

к договору № 2340М от «14» октября 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технический директор ООО «ЭлектроСилаМонтаж» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________И.Н. Климов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11109-22-ип от 03.02.2022 года. ТУ №11109 от 27.12.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1372 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-1372. ВЛИ-0,4 кВ ТП-1372 от пунктовой опоры до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Майская, 22. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии, модем GPRS терминал TELEOFIS предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2 от панели №3 руб. №1 РУ-0,4 кВ ТП-1372 до устанавливаемой пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-1372, общей протяженностью 36 метров. 2.2 Монтаж железобетонной опоры – 6 шт. 2.3 Монтаж провода СИП-2-3х50+1х54,6 мм2 от устанавливаемой пунктовой опоры до границы земельного участка объекта заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Майская, 22, общей протяженностью 149 метра. 2.4 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.5 Монтаж на опоре №1-00/6 корпуса OptiBoxG, в который установить прибор учета расхода электроэнергии – электрический счетчик Меркурий 236 ART-03 PQRS с трансформаторами тока ТТИ-А 100/5, а также модем GPRS терминал TELEOFIS WRX768-R6U. 2.6 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1372 (панель №3, рубильник №1) комплекта предохранителей ПН 2-250/100А. 3. Благоустройство (по трассе прокладки КЛ необходимо произвести вырубку зеленых насаждений без корчевания пней). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 14.10.2022 года по 14.11.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 06-22-50-ЭС «Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1372 до пунктовой опоры. Воздушная линия 0,4кВ от пунктовой опоры ТП-1372 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Майская, д.22. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |