Приложение № 1

к договору № 2347М от «19» октября 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договора об осуществлении технологических присоединений к электрическим сетям №11195-22-ип от 10.02.2022 года. Технические условия №11195 от 31.01.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ШРС-1-57/1УЗ ТП-1141 вблизи земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 28. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт.) – предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Новое строительство. 2.1 Монтаж подставки под ШРС из угловой стали 50х50х5. 2.2 Монтаж установки ШРС-1-57/1УЗ ТП-1141 вблизи земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 28. 2.3 Монтаж в ШРС-1-57/1УЗ ТП-1141 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS) с трансформаторами тока Т-0,66 250/5А. 2.4 Монтаж контура заземления ШРС. Реконструкция. 2.5 Перезаводка кабельного вывода из РУ-0,4 кВ ТП-1141 в ШРС. 2.6 Перезаводка КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-1141 со II с.ш. на I с.ш. по адресу: г. Саратов, остановка «6-я Дачная». 2.7 Демонтаж в ТП-1141 (панель №1, I с.ш.) по адресу: г. Саратов, остановка «6-я Дачная» рубильника – 1 шт. 2.8 Монтаж в ТП-1141 (панель №1, I с.ш.) по адресу: г. Саратов, остановка «6-я Дачная» рубильника РПС-4 400А – 1 шт. 2.9 Монтаж в ТП-1141 по адресу: г. Саратов, остановка «6-я Дачная» предохранителей ПН 2-250 – 3 шт. и ПН 2-400 – 3 шт. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 19.10.2022 года по 29.12.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 664-04-22 Том 1 «Установка ШРС-1-54У3. Перезаводка КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-1141 со II с.ш. на I с.ш. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |