Приложение №1

к договору подряда № 2439П от «24» октября 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  | Заказчик |  |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» _____________________А.Н. Куликов |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» ________________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | «_____»__________________20__ г. |  |  | «_____»__________________20__ г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| № п/п |  | Показатель | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель и основания проектирования |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Цель проектирования | Подготовка рабочей и сметной документации для строительства объектов электросетевого хозяйства с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя. |  |  |
| 1.2. |  | Основания для проектирования | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11927-22-ип от 10.08.2022 года. Технические условия №11927 от 05.07.2022 года. |  |  |
| 2. Общие требования |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Наименование проектируемых объектов (титульный перечень) | Установка ШРС 1-57УЗ у подземной автостоянки по ул. Новоузенской, д. 2. Кабельная линия 0,4 кВ от ШРС№1 у здания ТП-1199 до нового ШРС. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |
| 2.2. |  | Объем проектируемых мероприятий | 1. Установка ШРС 1-57УЗ у подземной автостоянки по ул. Новоузенской, д. 2. 2. Строительство КЛ-0,4 кВ, сечением до 200 мм2, с изоляцией из сшитого полиэтилена от ШРС№1 у здания ТП-1199 до вновь установленного ШРС, протяженностью ориентировочно 100 метров (точное расстояние определить проектной документацией). 3. Установка прибора учета расхода электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ, с применением прибора учета, классом точности не ниже 1.0 (без ТТ). |  |  |
| 2.3. |  | Этапы выполнения работ | 1. Предпроектное обследование территории. 2. Выполнение инженерно-геодезических изысканий. 3. Выбор места размещения (трассы). 4. Подготовка рабочей документации. 5. Подготовка сметной документации. 6. Согласование рабочей и сметной документации с Заказчиком, заинтересованными лицами и органами (при необходимости). Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. Заказчик оказывает содействие Подрядчику в получении необходимых согласований. |  |  |
| 2.4. |  | Сроки выполнения работ | С «24» октября 2022 года по «24» марта 2023 года. |  |  |
| 3. Исходные данные |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1. План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. 2. Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 2 3. Иные исходные данные, имеющиеся у Заказчика (при необходимости). |  |  |
| 3.2. |  | Исходные данные, получаемые Подрядчиком самостоятельно | 1. Сведения и документы из ЕГРН. 2. Материалы инженерных изысканий из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. 3. Данные о наличии пунктов государственной геодезической сети. 4. Иные необходимые документы и сведения. |  |  |
| 4. Результат работ |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Результат работ | 1.Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий: в бумажной форме в 2 (двух) экземплярах; в электронной форме: в формате «pdf» (скан-копия технического отчета в 1 (одном) экземпляре. В формате «dwg» (топографические планы (графическое приложение к техническому отчету о выполненных инженерно-геодезических изысканиях) в 1 (одном) экземпляре. 2. Рабочая документация в бумажной форме в 2 (двух) экземплярах; в электронной форме: в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре, в формате «dwg» в 1 (одном) экземпляре. 3. Сметная документация на строительно-монтажные работы: в бумажной форме в 2 (двух) экземплярах; в электронной форме: в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре. |  |  |
| 4.2. |  | Требования к оборудованию, используемому при инженерных изысканиях | Средства измерений, используемые для производства работ должны быть аттестованы и поверены в соответствии с требованиями нормативных документов. |  |  |
| 4.3. |  | Требования к содержанию технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий: | 1. Технический отчет должен содержать все необходимые сведения для подготовки рабочей документации указанной в п. 4.1 настоящего Технического задания. 2. Обязательным приложением к техническому отчету является Программа инженерно-геодезических изысканий. 3. Топографические планы выполнить в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. территории. Система координат – местная. Система высот – Балтийская, 1997г. 4. Нанести на топографические планы границы земельных участков в соответствии со сведениями ЕГРН. При наличии красных линий, отразить на топографических планах их местоположение. На подземных и надземных коммуникациях указать их технические характеристики, провести сверку и уточнение их местоположения в эксплуатирующих организациях. |  |  |
| 4.4. |  | Требования к содержанию рабочей документации | Рабочая документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах, в соответствии с которой осуществляется строительство (реконструкция) проектируемых объектов. Рабочая документация содержит архитектурные, технические и технологические решения в отношении проектируемых объектов, спецификации оборудования и изделий. |  |  |
| 4.5. |  | Требования к оформлению результата работ | 1. Документацию, являющуюся результатом работ оформить в соответствии с действующими нормативными документами, указанными в п. 6.1 настоящего Технического задания. 2. В наименовании документации титульный перечень проектируемых объектов указать в строгом соответствии с п. 2.1 настоящего Технического задания. 3. Рабочую документацию, завизировать подлинными подписями лиц, разработавших данную документацию и ответственных за нормоконтроль. 4. Рабочую документацию в бумажной форме укомплектовать в отдельные тома. Рабочую документацию в электронной форме укомплектовать в отдельные файлы, наименование которых должно содержать краткое наименование рабочей документации в бумажной форме (не более 40 символов в имени файла). Формирование рабочей документации в формате «pdf» с пофайловым разделением страниц не допускается. |  |  |
| 5. Требования к Подрядчику |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Членство в СРО | Подрядчик должен обладать действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |  |  |
| 5.2. |  | Кадровые ресурсы | Подрядчик должен обладать квалифицированными кадровыми ресурсами. |  |  |
| 6. Нормативные документы |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | 1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 3. Земельный кодекс Российской Федерации; 4. Водный кодекс Российской Федерации; 5. Воздушный кодекс Российской Федерации; 6. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 7. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 8. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 9. Правила устройства электроустановок (действующее издание); 10. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229; 11. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденные постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 486; 12. Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300; 13. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденное постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160; 14. Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20; 15. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87; 16. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; 17. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 18. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; 19. Ведомственные строительные нормы № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ», утвержденные Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ 20 мая 1994 г.; 20. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов», утвержденные решение Саратовской городской Думы от 25 июля 2019 г. № 54-397; 21. Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», принятые решением Саратовской городской Думы от 25 декабря 2018 г. № 45-326; 22. СНиП, нормы в области охраны окружающей среды и иные, относящиеся к данной сфере нормы. |  |  |
| 7. Сдача работ |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Порядок сдачи работ | В сроки, установленные Договором, Подрядчик представляет Заказчику: -документы, являющиеся Результатом работ в бумажной и электронной форме в количестве экземпляров, указанном в п. 4.1 настоящего Технического задания; -акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах; -справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах. |  |  |