Приложение № 1

к договору № 2372М от «17» ноября 2022 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11206-22-ип от 20.04.2022 года; №11291-22-ип от 21.07.2022 года. Технические условия №11206 от 01.02.2022 года; №11291 от 16.02.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ ТП-1356 «ВЛ к 1, 2, 3 Прессовый пр». Воздушная линия 0,4 кВ от опоры №1-00/19 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1356 до границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:020614:376, расположенного по адресу: г. Саратов, проезд 3-й Прессовый, д. 22А Установка приборов учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32» – 2 шт.) – предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1356 комплекта предохранителей. 2.2 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1356 комплекта предохранителей ПН 2-250. 2.3 Демонтаж воздушного кабельного вывода АВВГ-4х95 мм2. 2.4 Строительство КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х150) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-1356 (панель №1) до опоры №1-00/2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1356, протяженностью 48 метров. 2.5 Демонтаж неизолированных проводов А-35 от опоры №1-00/2 до опоры №1-00/12 и от опоры №1-00/12 до опоры №1-04/1 по ул. Усиевича; от опоры №1-00/8 до опоры №1-01/3 по ул. 1-й Прессовый пр-д; от опоры №1-00/12 до опоры №1-00/14 по ул. Прессовая; от опоры №1-00/14 до опоры №1-00/19 по ул. 2-й Прессовый пр-д. 2.6 Демонтаж деревянных опор с подкосом – 2 шт. 2.7 Демонтаж деревянных опор – 15 шт. 2.8 Демонтаж деревянной стойки – 1 шт. 2.9 Демонтаж существующих вводов. 2.10 Монтаж металлических опор – 7 шт. 2.11 Монтаж ж/бетонных опор – 11 шт. 2.12 Монтаж деревянной стойки к существующей ж/бетонной приставке – 1 шт. 2.13 Монтаж деревянной опоры с металлической приставкой и подкосом – 1 шт. 2.14 Монтаж вводов в жилые дома потребителей изолированным проводом. 2.15 Монтаж провода СИП-2-(3х120+1х95) мм2 от опоры №1-00/2 до опоры №1-00/12 по ул. Усиевича; от опоры №1-00/12 до опоры №1-00/14 по ул. Прессовая; от опоры №1-00/14 до опоры №1-00/19 по ул. 2-й Прессовый пр-д, общей протяженностью 459 метров. 2.16 Монтаж провода СИП-2-(3х50+1х54,6) мм2 от опоры №1-00/8 до опоры №1-01/3 и от опоры №1-01/3 до сущ. дер. опоры по ул. 1-й Прессовый пр-д, общей протяженностью 133 метра. 2.17 Монтаж провода СИП-2-(3х35+1х54,6) мм2 от опоры №1-00/9 до опоры №1-02/1; от опоры №1-00/10 до опоры №1-03/1; от опоры №1-00/12 до опоры №1-04/1 и от опоры №1-00/12 до сущ. дер. опоры по ул. Усиевича, общей протяженностью 130 метров. Новое строительство. 2.18 Монтаж ж/бетонной опоры – 1 шт. 2.19 Монтаж деревянной опоры с металлической приставкой – 1 шт. 2.20 Монтаж провода СИП-2-(3х35+1х54,6) мм2 от опоры №1-00/19 до опоры №1-00/21 по ул. 2-й Прессовый пр-д, протяженностью 49 метров. 2.21 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.22 Монтаж на опорах №1-00/20 и №1-00/21 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1356 приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32») – 2 шт. 3. Благоустройство (После выполнения земляных работ восстановить бетонную отмостку у трансформаторной подстанции). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 17.11.2022 года по 13.01.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 08-22-73-ЭС «Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ ТП-1356 «ВЛ к 1, 2, 3 Прессовый пр». Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |