Приложение № 1

к договору № 2435М от 23.11.2022 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11981-22-ип от 28.07.2022 года. Технические условия №11981 от 13.07.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | КТП-1013 и КТП-621 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 84 / угол ул. Максима Горького. Установка приборов учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии типа «Меркурий 236» – 3 шт. предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж в РУ-0,4 кВ КТП-1013 (панель №1) рубильника – 1 шт. 2.2 Демонтаж в РУ-0,4 кВ КТП-1013 (панель №1) предохранителей – 3 шт. 2.3 Демонтаж в РУ-0,4 кВ КТП-621 (панель №1 и панель №3) рубильников – 2 шт. 2.4 Демонтаж в РУ-0,4 кВ КТП-621 (панель №1 и панель №3) предохранителей – 6 шт. 2.5 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-1013 (панель №1) рубильника РПС-4-400 А – 1 шт. 2.6 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-1013 (панель №1) предохранителей ПН 2-400/355 – 3 шт. 2.7 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-621 (панель №1 и панель №3) рубильников РПС-4-400 А – 2 шт. 2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-621 (панель №1) предохранителей ПН 2-400/355 – 3 шт. 2.9 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-621 (панель №3) предохранителей ПН 2-400/250 – 3 шт. 2.10 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-1013 (панель №1) прибора учета расхода электроэнергии типа «Меркурий 236» - 1 шт. с трансформаторами тока Т-0,66 400/5А – 3 шт. 2.11 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-621 (панель №1) прибора учета расхода электроэнергии типа «Меркурий 236» - 1 шт. с трансформаторами тока Т-0,66 400/5А – 3 шт. 2.12 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-621 (панель №3) прибора учета расхода электроэнергии типа «Меркурий 236» - 1 шт. с трансформаторами тока Т-0,66 250/5А – 3 шт. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 23.11.2022 года по 31.03.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 155-22-ЭС «Реконструкция КТП-1013 и КТП-621 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 84 угол ул. Максима Горького. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |