ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 1954М от 09.03.2022 г.

**г. Саратов «\_\_\_» марта 2022 г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью СМП «ЭЛТЕК»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пивовара Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в договор подряда № 1954М от 09.03.2022 г. (далее по тексту – Договор):
   1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет 768 856 (Семьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС 20 % - 128 142 (Сто двадцать восемь тысяч сто сорок два) рубля 80 коп.».

* 1. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ по прокладке КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1409 до границ земельного участка с кадастровым номером № 64:48:020355:2585 по адресу: г. Саратов, ул. Вологодская, б/н».

Начало выполнения работ – «09» марта 2022 года.

Окончание выполнения работ – «11» апреля 2022 года».

* 1. Дополнить Договор пунктом 3.2.

«3.2. Календарные сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия).

Начало выполнения работ – «09» марта 2022 года.

Окончание выполнения работ – «30» мая 2022 года».

* 1. Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ по прокладке КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1409 до границ земельного участка с кадастровым номером № 64:48:020355:2585 по адресу: г. Саратов, ул. Вологодская, б/н | **С 09.03.2022 года по 11.04.2022 года.** |
| Сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия) | **С 09.03.2022 года по 30.05.2022 года.** |

* 1. Приложение № 3 Договора читать в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 645401001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО СМП «ЭЛТЕК»**  410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 43  ИНН 6455047701 КПП 645501001  Р/с 40702810756370001075  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  г. Самара  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Пивовар**

м.п. м.п.